## PAAC 2019
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP. | Política de Administración de Riesgos actualizada. | 1 | Nueva versión de la Política de Administración de Riesgos. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 2019-01-21 | 2019-02-28
|  | 1.2 | Aprobar la Política de Administración de Riesgos. | Política de Administración de Riesgos aprobada. | 1 | Política de Administración de Riesgos aprobada, por el Comité de Coordinación de Control Interno. | Comité de Coordinación de Control Interno. | 2019-03-01 | 2019-03-31
|  | 1.3 | Publicar la Política de Administración de Riesgos actualizada en la página web de la entidad y en carpeta compartidos. | Política de Administración de Riesgos publicada. | 1 | Política de Administración de Riesgos publicada. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 2019-04-01 | 2019-04-15
|  | 1.4 | Socializar la Política de Administración de Riesgos a los funcionarios de la entidad. | Política de Administración de Riesgos socializada. | 1 | Política de Administración de Riesgos socializada. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 2019-04-01 | 2019-12-31
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP. | Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados. | 15 | Actas de reunión de revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción. Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos actualizados. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Responsables y/o referentes de los procesos. | 2019-01-09 | 2019-01-28
|  | 2.2 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad para la vigencia 2019. | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado. | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2019. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 2018-01-28 | 2018-01-28
3 | Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar a nivel interno y externo el Mapa de Riesgos de Corrupción para recibir observaciones y/o sugerencias. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página web de la entidad e intranet. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 2019-01-29 | 2018-01-31
|  | 3.2 | Realizar el ajuste al Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de las observaciones de los ciudadanos y/o partes interesadas. | Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado. | 1 | Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 2019-01-31 | 2019-01-31
|  | 3.3 | Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción 2019 del IPES en la página web de la entidad y en carpeta compartidos. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 1 | Mapa de Riesgos publicado en la página web de la entidad y en carpeta compartidos. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2019-01-31 | 2019-01-31
|  | 3.4 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción del IPES 2019. | Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado. | 1 | Campaña de socialización. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2019-02-01 | 2019-12-31
4 | Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar monitoreo a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción. | Monitoreos realizados a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 4 | Monitoreos a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgo de Corrupción del periodo correspondiente. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Responsables y/o referentes de los procesos. | 2019-04-01 | 2019-12-31
|  | 4.2 | Identificar y realizar actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos que lo requieran. | Mapas de riesgos de corrupción de los procesos actualizados. | Cuando aplique | Actas de reunión de revisión y actualización de los Mapas de Riesgos de Corrupción. Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos actualizados. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Responsables y/o referentes de los procesos. | 2019-04-01 | 2019-12-31
|  | 4.3 | Publicar las actualizaciones realizadas en la página web de la entidad y en la carpeta compartidos. | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | Cuando aplique | Mapa de Riesgos publicado en la página web de la entidad y en carpeta compartidos. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2019-04-01 | 2019-12-31
5 | Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Seguimientos realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | 3 | Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad: corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de 2019. | Asesoría de Control Interno. | 2019-04-01 | 2019-12-31
|  | 5.2 | Publicar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad. | Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | 3 | Seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción publicado. | Asesoría de Control Interno. Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2019-05-01 | 2019-12-31
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | [7 empty] | FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Identificación de Trámites | 1.1 | Realizar mesas de trabajo con los referentes del SUIT para actualizar o identificar nuevos trámites y OPAS del Ipes, teniendo en cuenta las modificaciones de los procedimientos de cada una de las Subdirecciones misionales. | # de trámites identificados en la entidad / # de trámites aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 3 | Acta de asistencia con los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico y dependencias misionales | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.2 | Realizar trabajo presencial a virtual con el asesor designado por la Función Pública para actualizar o publicar trámites y Opas identificados. |  | 2 | Actas o correos electrónicos | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.3 | Enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública los nuevos trámites y OPAS identificados para su publicación en el SUIT. |  | 1 | Nuevos trámites y OPAS enviados | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2019-02-01 | 2019-12-31
3 | Racionalización de tramites | 3.1 | Racionalizar los nuevos trámites y OPAS a partir de las mejoras que se puedan identificar a través de la actualización y modificación de los procedimientos. (Esta actividad solo será desarrollada si se identifican trámites susceptibles de ser racionalizados). | # de trámites identificados / # de trámites racionalizados*100 | 1 | Matriz de racionalización de trámites | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico y dependencias misionales | 2019-02-01 | 2019-12-31
4 | Interoperabilidad | 4.1 | Ampliar la página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI para mostrar los servicios utilizados por los vendedores informales registrados en la Herramienta Misional HeMi. | Página de consulta ampliada | 1 | Página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI implementada | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 4.2 | Actualizar reportes estadísticos relacionados con el Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI y divulgarlos a la ciudadanía y a las Alcaldías Locales. | Reportes estadísticos publicados | 2 | Reportes estadísticos publicados | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2019-02-01 | 2019-12-31
5 | Seguimiento | 5.1 | Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites. | Número de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100 | 2 | Auditorias Internas al PAA | Asesoría de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-12-31
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [7 empty] | FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Información comprensible, fiable y accesible | 1.1 | Publicar el informe de gestión 2018 en la página web de la entidad. | Informe de gestión publicado | 1 | Informe de gestión 2018 | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 31/1/2019 | 2019-12-31
|  | 1.2 | Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro. | # de documentos elaborados | 2 | documentos elaborados | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Servicio al Usuario. Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.3 | Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad. | # de notas elaboradas y difundidas | 10 | Notas periodísticas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.4 | Difundir video institucional en los diversos medios en los que la entidad tenga presencia. | Número de reproducciones del video | 3 | Evidencia reproducción del Video | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
2 | Dialogo Social | 2.1 | Elaborar una compilación trimestral de las inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y sugerencias que efectué la ciudadanía por medio de las redes sociales y canales de comunicación públicos. Para ser tenidas en cuenta en el proceso de rendición de cuentas de la entidad. | Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por redes sociales. | 4 | Documento con la identificación de información para el proceso de rendición de cuentas. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 2.2 | Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad. | Porcentaje de actividades de convocatoria respecto a los espacios de diálogo programados | 1 | Convocatoria o actas de reunión | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 2.3 | Desarrollar un espacio de diálogo presencial o virtual con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas. | Espacio de diálogo realizado | 1 | Actas de reuniones o publicaciones participativas en página WEB. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 2.4 | Construir el documento Estrategia para la Audiencia de Rendiciòn de Cuentas de la entidad | Documento con la Estrategia. | 1 | Documento de la Estrategia. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2019-02-01 | 2019-02-28
|  | 2.5 | Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad | Informe de audiencia de rendición de cuentas | 1 | Informes de audiencia de rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2019-02-01 | 2019-03-15
|  | 2.6 | Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública de rendición de cuentas | Informe de seguimiento elaborado y publicado en la página Web de la entidad | 1 | Informes de audiencia de rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 2.7 | Realizar una sesión de trabajo con los aliados estratégicos de la Entidad para socializar productos y / o servicios de la entidad y tomar insumos para la mejora permanente. | # de sesiones realizadas | 1 | Actas y soporte de las Mesas de trabajo | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Equipo de Estudios Económicos | 2019-02-01 | 2019-12-31
3 | Motivación institucional de la cultura de rendición de cuentas | 3.1 | Diseñar, gestionar y realizar un curso de formación dirigido a los colaboradores de la entidad, cuyo objetivo sea el de proporcionar herramientas para la mejora en el proceso de transparencia y acceso a la información. | Curso de formación realizado | 1 | Curso de formación | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 2019-02-01 | 2019-12-31
4 | Seguimiento, evaluación y control a la gestión Institucional | 4.1 | Preparar y publicar informe de evaluación de las actividades de rendición de cuentas de la entidad. | # de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100 | 1 | Informes elaborados | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 4.2 | Realizar informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas desarrollado por la entidad. | # de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100 | 1 | Informe elaborado | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2019-02-01 | 2019-12-31
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley 734 de 2002, realizar seguimiento a las solicitudes que ingresan a la Plataforma BOGOTA ESCUCHA, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general. | # de informes consolidados / 4 *100 | 4 | Informe consolidado | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.2 | Realizar campañas de sensibilizacion para los colaboradores de la entidad con el objetivo de difundir el "Manual para la gestión de peticiones" de acuerdo con los lineamientos de la política pública Distrital de Servicio a la Ciudadania | # de campañas /1*100 | 1 | Campaña de sensibilización "Manual de Peticiones" | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | 01/012019 | 2019-12-31
|  | 1.3 | Seguimiento a los tiempos de respuesta de los requerimientos de la Plataforma BOGOTA ESCUCHA, radicados por la Ciudadanía en general. | # de informes consolidados / 12 *100 | 12 | Informe consolidado | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | 1.4 | Implementar formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en el página www.ipes.gov.co. | #1 Formato/1*100 | 1 | Formato | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | 2019-01-01 | 06/30/2019
2 | Talento Humano (Mejorar la eficiencia y eficacia de la regulación distrital) | 2.1. | Fortalecimiento de las competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, a través de capacitaciones relacionadas con el mejoramiento del servicio tanto oral como escrito; así mismo en mesas de trabajo sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las respuestas oportunas sobre los requerimientos de la ciudadanía. | # de capacitaciones realizadas / 4 *100 | 4 | Capacitación, mesas de trabajao y sus soportes | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | 2019-02-01 | 2019-11-30
3 | Relacionamiento con el Ciudadano (Utilizar evidencia cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones) | 3.1 | Realizar informe sobre la satisfacción de la atención al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno# | # de informes consolidados /12 *100 | 12 | Informe mensual | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 3.2. | Realizar la evaluación y medir la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción. | Informe de percepción de la satisfacción | 1 | Informe | Subdirección Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 3.3. | Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas. | # de actas / # de ciudadanos atendidos*100 | 2 | Informes semestrales | Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-01-01 | 2019-12-31
4 | Seguimiento | 4.1 | Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudad. | # de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100 | 3 | Auditorias Internas al PAA | Asesoría de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-12-31
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [7 empty] | FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Lineamiento de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la estructura de la sección "Transparencia y acceso a la información Pública" de la página web de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de 2015 o con la normatividad vigente. | Numero de actas de reunión programadas / Número de actas de reunión ejecutadas *100 | 10 | Actas de reunión | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.2 | Informar y coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Memorando o correos electrónicos dirigido a las áreas y los responsables de acuerdo a la Resolución número 10 del Instituto para la Economía Social. Informando la actualización o cambio que se debe realizar a la información. | 10 | Memorando o correos electrónicos. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.3 | Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano sobre la claridad de la información que se encuentra en la página web de la entidad. Donde se califiquen los siguientes componentes: Facilidad para encontrar la información, calidad, suficiencia, confiabilidad, puntos de atención y un espacio designado para sugerencias. | Encuesta de satisfacción | 1 | Encuesta de satisfacción del ciudadano publicada y aplicable en página WEB | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.4 | Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro. De acuerdo a las secciones mas consultadas. | Documentos relevantes | 3 | Documentos | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.- Equipo de estudios económicos. | 2019-02-01 | 2019-12-31
2 | Criterio Diferencial de Accesibilidad | 2.1 | Verificar y ajustar los link de la pagina Web y Ley de transparencia publicados en la Web del Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y funcionamiento. | Seguimientos realizados | 5 | Diligenciar matriz de seguimiento | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.- Equipo de estudios económicos. | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 2.2 | Divulgar información de la página WEB en ingles. | Publicar secciones de la Página WEB en ingles. | 5 | Actas de reunión | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Oficina Asesora de Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
3 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 3.1 | Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información. | # de Auditorias Ejecutadas / No de Auditorias Programadas*100 | 3 | Auditorias Internas al PAA | Asesoría de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-12-31
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | [7 empty] | FECHA PROGRAMADA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Iniciativas Adicionales | 1.1 | Determinar con los gestores de integridad, el alcance de las estrategias de implementación del Código de Integridad, para establecer actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al Código. | Plan de trabajo | 1 | Plan de trabajo | Subdirección Administrativa y Financiera/ Equipo de trabajo Talento Humano Comité de integridad | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.2 | Diseñar junto con los gestores de integridad las actividades de sensibilización para que los grupos de interés, partes interesadas y servidores públicos conozcan y las acciones relacionadas con el PAAC. | # actividades ejecutadas/ # de actividades programadas*100 | 2 | Campañas de sensibilización | Subdirección Administrativa y Financiera/ Equipo de trabajo Talento Humano Comité de integridad | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.3 | Seguimiento mediante sesiones de trabajo con los gestores de integridad, con el fin de establecer el seguimiento de la implementación del Código de Integridad, así como su cumplimiento por parte de los servidores en el ejercicio de las funciones. | # de reuniones ejecutadas/# de reuniones programadas *100 | 4 | Actas de reunión | Subdirección Administrativa y Financiera/ Equipo de trabajo Talento Humano Comité de integridad | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.4 | Realizar capacitaciones a funcionarios y contratistas para generar una cultura eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos. | # de capacitaciones ejecutadas/# de capacitaciones programadas*100 | 3 | Planilla de asistencia | Subdirección Administrativa y Financiera/ Equipo de trabajo Talento Humano Comité de ética | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 1.5 | Seguimiento y evaluación a las Iniciativas Adicionales. | # de Auditorias Ejecutadas / No de Auditorias Programadas*100 | 3 | Auditorias Internas al PAA | Asesoría de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-12-31
Control de Cambios
|  |  | # de versión | Modificación realizada: | Fecha
|  |  | 1 | Versión inicial publicada en página web.

## RECURSOS PAAC
Indicador 2.5.2. : Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, subindicador 2.5.2.3 : contenido del diagnóstico o matriz de riesgos de corrupción, unidad de análisis: Mención de recursos.
COMPONENTE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CARGO | RECURSOS
Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Procesos del IPES Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE (consolidación) | Líderes proceso. Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE (consolidación) | Humano: Directivos líderes de procesos, servidores públicos y contratistas involucrados en cada proceso. Tecnológico: Se dispone de matrices en Excel para el cargue y seguimiento al mapa de riesgos. Se dispone del portal web del IPES para la interacción con el ciudadano y la consulta del Plan por parte de la comunidad. Logístico: Envío de información por correos electrónicos a los funcionarios y contratistas de la entidad. Reuniones para la construcción y seguimiento al Plan y a este componente de manera permanente.
Racionalización de trámites | Dependencias responsables de los trámites a racionalizar Profesional Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE a cargo de la consolidación | Subdirectores misionales. Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE. Profesional Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE a cargo de la consolidación. | Proyecto de inversión: Mediante el proyecto de inversión 1037 Fortalecimiento Institucional se costean diferentes actividades asociadas a la meta producto de implementación de aspectos del Proceso de Servicio al Usuario ( específicamente Contratación de Personal). Humano: Directivos líderes de procesos, servidores públicos y contratistas involucrados en cada proceso Tecnológico: Se administra e interactúa con el aplicativo Sistema Unificado de Información y Trámites –SUIT- Logístico: Reuniones para la construcción y seguimiento al aplicativo Sistema Unificado de Información y Trámites –SUIT con los referentes de los procesos.
Rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE (coordina estrategia) Procesos de la Entidad (desarrollan el componente) | Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE (coordinador estrategia) Subdirectores Misionales | Proyecto de inversión: Mediante el proyecto de inversión 1037 Fortalecimiento Institucional se costean las diferentes actividades asociadas al espacio principal de rendición de cuentas Humano: Directivos líderes de procesos, servidores públicos y contratistas involucrados en cada proceso, equipo de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE La SDAE designó a un profesional de la Planta global para adelantar y ejecutar las diferentes actividades relacionadas con el diseño, implementación y desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad, así como participar activamente en los ejercicios de seguimiento a la gestión distrital – Herramienta ISO 18091, liderados por la Veeduría Distrital y el Observatorio Ciudadano Distrital”. Tecnológico: Se dispone en la Web de la entidad de un espacio específico para la rendición de cuentas del IPES. Logístico: Se dispone de la logística para las diferentes reuniones con la ciudadanía.
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE (lidera el componente) | Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE | Proyectos de inversión: Mediante el proyecto de inversión 1037 Fortalecimiento Institucional, se costean diferentes actividades asociadas al componente. Humano: Servidores públicos y contratistas de la Oficina de Servicio al Ciudadano; servidores y contratistas involucrados en las respuestas a los requerimientos y trámites solicitados por los ciudadanos al IPES. Tecnológico: Página web disponible. Logístico: Reuniones permanentes para efectuar el seguimiento y actualización de la Página web.
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Procesos (productores de la información) Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE Oficina Asesora de Comunicaciones (produce y coordina). | Directivos funcionales Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE | Proyectos de inversión: Mediante el proyecto de inversión 1037 Fortalecimiento Institucional, se costean diferentes actividades asociadas a la apropiación y desarrollo del componente, Humano: Servidores públicos y contratistas. Tecnológico: Página web con el botón de transparencia actualizado y en continua revisión se pone a disposición de la ciudadanía este recurso de acuerdo con la Ley.
Iniciativas adicionales – Gestión Integral | Subdirector /a Administrativa y Financiera Talento Humano (coordina) | Subdirector /a Administrativa y Financiera Profesional de Talento Humano | Humano: EL IPES cuenta con Resolución 376 de 2017 , donde se designan gestores éticos de la entidad. Institucionales: Mediante Resolución 376 de 2017 “ se designan los gestores de ética del Instituto Para la Economía Social para la vigencia 2017-2019”
Consolidación general del PAAC | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE a cargo de la consolidación | Humano: Directivos líderes de procesos, servidores públicos y contratistas involucrados en cada Proceso. Tecnológico: Se dispone del portal web para la interacción con el ciudadano y la consulta del Plan por parte de la comunidad Logístico: Envío de información por correos electrónicos a los funcionarios y contratistas de la entidad. Reuniones El monitoreo al Plan.
Versión 1: elaborada el 17 de enero de 2019. Fuente: Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.

## FUENTES CONSULTADAS
Indicador 2.5.: Políticas o medidas anticorrupción. subindicador Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 2.52.2.5 Fuentes consultadas para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
UNIDAD ANALISIS | RADICADO No/ UBICACIÓN | TIPO DE INFORME | ORIGEN | ACCION ADELANTADA
Reporte de Auditorias ( Internas o Externas) | Radicado 00110-817-000328 | PLAN DE MEJORAMIENTO | AUDITORIA INTERNA | Se establecieron controles al Mapa de riesgos de corrupción mediante el desarrollo del Objeto Contractual.
| Radicado 00110-817-003289 |  |  | Actualización de mapa de riesgos
| Radicado 00110-817-006843 |  |  | Actualización de la Política de administración del riesgo
Normatividad se encuentra desactualizada en el SUIT
Ley de transparencia y del derecho al acceso a la Información
Medición de la satisfacción de nuestros usuarios
Reporte de Auditorias ( Internas o Externas) | Auditorias Regulares | Plan DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA | AUDITORIA EXTERNA | Actualización de mapa de riesgos.
Otros | Ley 1712 de 2014 | Ley | Externa | Componente de Ley de transparencia y acceso a la información pública
Reportes de Veeduria | N/D | Informes. | Externa | Informes respecto al PAAC, Lineamiento para la Audiencia de Rendición de Cuentas del sector.
|  | ISO IWA- observatorio ciudadano. | Externa | Rendición de cuentas.
Informes de PQRS | http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias | Proceso de Atención al Ciudadano | Interno | Inclusión de acciones en el componente COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

## PLAN ACCION 2016 (2) (hidden)
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL
PLAN DE ACCION 2016
MARZO DE 2016
PLAN ACCION ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Politica de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar, aprobar y socializar la Politica de Administración de Riesgos de la Entidad | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
2 | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción | Todas las Subdirecciones
3 | Consulta y Divulgación | 3.1 | Consultar con las partes interesadas la propuesta de mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 3.2 | Aprobar mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 3.3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Comunicaciones
4 | Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar controles y acciones para mitigar Riesgos de Corrupción | Todas las Subdirecciónes
|  | 4.2 | Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementados
5 | Seguimiento | 5.1 | Evaluación seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesoría de Control Interno
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Publicación de Trámite | 1.1 | Divulgar de manera permanente los trámites y servicios de la entidad en la Guía Distrital de tramites y servicios. | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
|  | 1.2 | Gestionar la publicación de los trámites y servicos de la entidad ante el Suit | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
|  | 1.3 | Aprobación y publicación de los trámites por parte del Suit | Departamento Administrativo de la Función Pública
2 | Racionalización de tramites | 2.1 | Identificar y priorizar tramites a racionalizar | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 2.2 | Racionalizar tramites
3 | Seguimiento | 3.1 | Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites | Asesor de Control Interno
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Información de Calidad y Lenguaje Comprensible | 1.1 | Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 1.2 | Elaboración del Plan de Acción de la Rendición de Cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
2 | Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Publicar encuesta sobre tematicas a tratar en la rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 2.2 | Establecer tematicas a tratar en la Audiencia de rendición de cuentas
3 | Incentivos para motivar la Cultura de la Rendición de cuentas | 3.1 | Talleres de formación de veedores | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
4 | Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas, despues de la Rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 4.2 | Evaluación a las acciones definidas en la Rendición de Cuentas. | Asesoria de Control Interno
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Recepción y socialización de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general. | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
2 | Fortalecimiento de los canales de Atención | 2.1 | Revisión y Actualización del protocolo de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano
3 | Talento Humano | 3.1 | Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las nuevas disposiciones legales sobre el servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
4 | Normativo y Procedimental | 4.1 | Actualización del Procedimiento de Atención al Ciudadano con los formatos correspondientes. | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
5 | Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno. | Subdireción Administrativa y Financiera
|  |  | Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción. | Subdireción Administrativa y Financiera- Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
|  |  | Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas | Subdirección de Formación y Empleabilidad
6 | Seguimiento | 6.1 | Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano | Asesoría de Control Interno
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Lineamiento de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Linea | Oficina Asesora de Comunicaciones
2 | Lineamiento Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicación de informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario - Oficina Asesora de Comunicaciones
3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el esquema de publicación de información | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 3.2 | Realizar índice de información clasificada y reservada | Subdireción Administrativa y Financiera- Gestión Documental - Oficina Asesora de Comunicaciones
4 | Criterios diferenciales de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización para Las personas en situación de discapacidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 4.2 | Divulgar la información pública en diversos idiomas.
5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Solicitudes recibidas | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario
|  | 5.2 | Solicitudes trasladadas a otra entidad | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario
6 | Seguimiento | 6.1 | Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información | Asesoria de Control Interno
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | 0 | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | CODIGO DE ETICA | 1.1 | Actualizar el código de ética de la entidad, | Comité de etica
|  | 1.2 | Socializar y poner en practica los principios éticos
2 | SEGUIMIENTO | 2.1 | Seguimiento y evaluación a las Iniciativas Adicionales | Asesor de Control Interno
|  |  | REVISÓ Y APROBO | DIRECTORA
SUBDIRECTORA JURIDICA Y DE CONTRATACION
ASESOR DE CONTROL INTERNO
SUBDIRECTORA DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD
SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION
|  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | Fecha Aprobación
|  |  | CONSOLIDÓ | SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO | [6 empty] | 29 | 3 | 2016
Note on AE9: Nury Enith Cruz Sosa: No debe ir ejecutado

## Plan 2016 (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO | [6 empty] | AÑO |  | 2016
OBJETIVO DEL PROCESO |  | Implementar acciones encaminadas a prevenir actos de corrupción, mediante el control de los riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la permanente rendición de cuentas y la mejora continua del servicio al ciudadano.
OBJETIVO ESPECIFICOS |  |  | INDICADOR | [11 empty] | METAS
Aumentar la satisfacción de los usuarios hacia los servicios prestados por la entidad |  |  | Porcentajes de satisfacción del usuario | [11 empty] | Incrementarla en un 5%
Implementar los controles establecidos en el Mapa de Riesgos. |  |  | Porcentaje de implementación de los controles establecidos=Número de Controles implementados /el número de controles del mapa | [11 empty] | 100%
Automatizar inscripción a trámites de la entidad. |  |  | Porcentaje de tramites con la inscripción automatizada = Número de inscripciones automatizadas/Número de trámites | [11 empty] | 3
Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. |  |  | Número de Audiencias Públicas | [11 empty] | 1
Realizar formación de veedores ciudadanos en rutas de control social. |  |  | Número de veedores formados | [11 empty] | 14
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Garantizar y fortalecer el Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión, en sus diferentes subsistemas y componentes institucionales para la planeación, gestión de los recursos físicos, tecnológicos, de infraestructura, del talento humano, ambiental, documental y archivo, de seguridad de la información, así como del control interno, articulando todos los procesos de la entidad. | ESTRATEGIAS | 1. Identificar los riesgos de corrupción y establecer medidas para mitigarlos.
2. Desarrollar escenarios que promuevan la participación ciudadana e implementar canales para una rendición continua de cuentas a la ciudadania.
3. Fomentar la cultura del servicio al usuario entre los servidores de la entidad y mejorar la atención en los diferentes canales con los que el IPES cuenta.
4. Revisar los tramites de la entidad con el objeto de racionalizarlos, difundirlos a los usuarios y partes interesadas y ajustarlos a los requerimientos y principios legales vigentes.
No. ESTRATEGIA |  |  | PROGRAMADO / EJECUTADO | CRONOGRAMA
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENE |  | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT |  | NOV |  | DIC
1. RIESGOS | Revisar, ajustar y socializar el mapa de riesgos de corrupción | Todas las dependencias | Programado
Ejecutado
| Hacer seguimiento al plan acción anticorrupción y de servicio al usuario y al mapa de riesgos de corrupción | Asesoría de Control Interno | Programado
Ejecutado
2. RENDICION DE CUENTAS | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | Programado
Ejecutado
| Formación de veedores ciudadanos y seguimiento a las mesas de trabajo. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | Programado
Ejecutado
| Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional de acuerdo a la normatividad vigente | Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
3. ATENCION AL CIUDADANO | Capacitar a los servidores de la entidad sobre el servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
| Hacer campañas a los servidores de la Entidad sobre el servicio al ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
| Encuesta de satisfacción de usuarios y partes interesadas | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | Programado
Ejecutado
| Adecuar la infraestructura del área de servicio al usuario Sede Manuel Mejía | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - Planeamiento Físico | Programado
Ejecutado
| Adecuar y fortalecer puntos de atención al ciudadano en los territorios | SAF - Sistemas y Planeación físico | Programado
Ejecutado
| Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario SDAE - Sistemas | Programado
Ejecutado
4. RACIONALIZACION DE TRAMITES | Publicar e informar a los usuarios internos y ciudadanos, en tiempo real las actividades, eventos y ofertas de servicios de la entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
| Revisar, actualizar y socializar el Portafolio de Servicios del Instituto | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | Programado
Ejecutado
| REVISÓ Y APROBO | DIRECTORA
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
ASESOR DE CONTROL INTERNO
SUBDIRECTORA DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD
SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION
| CONSOLIDO | SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO | [13 empty] | Fecha Aprobación
[16 empty] | 27 | 1 | 2016
Note on B39: Nury Enith Cruz Sosa:

## 2014 (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| PROCESO |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA | [11 empty] | DEPENDENCIA: | [5 empty] | SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO | [10 empty] | AÑO | 2014
| OBJETIVO DEL PROCESO |  | Implementar acciones encaminadas a prevenir actos de corrupción, racionalizar trámites innecesarios existentes en la entidad y mejorar el servicio al ciudadano.
| OBJETIVO ESPECIFICOS | [18 empty] | INDICADOR | [11 empty] | METAS
| Implementar los controles establecidos en el Mapa de Riesgos. | [18 empty] | Porcentaje de implementación de los controles establecidos=Número de Controles implementados /el número de controles del mapa | [11 empty] | 100%
| Sistematizar trámites de la entidad. | [18 empty] | Número de trámites sistematizados/Número de trámites por sistematizar | [11 empty] | 2
| Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas. | [18 empty] | Número de Audiencias Públicas | [11 empty] | 3
| Realizar formación de veedores ciudadanos en rutas de control social. | [18 empty] | Número de ciudadanos formados | [11 empty] | 80
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Garantizar y fortalecer el Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión, en sus diferentes subsistemas y componentes institucionales para la planeación, gestión de los recursos físicos, tecnológicos, de infraestructura, del talento humano, ambiental, documental y archivo, de seguridad de la información, así como del control interno, articulando todos los procesos de la entidad. | [13 empty] | ESTRATEGIAS |  | 1. Primer componente: Identificación del riesgo y establecimiento de medidas para mitigarlos.
2. Segundo componente: Parámetros para la racionalización de los procesos, procedimientos, trámites y servicios institucionales, para ajustarlos a los requerimientos y principios legales vigentes.
3. Tercer componente: La Rendición de Cuentas que brinden espacios para que la ciudadanía participe y este informada de la gestión de la administración pública.
4. Cuarto componente: Elementos que integran una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que se deben desarrollar al interior de la entidad para mejorar la calidad de vida y acceso a los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
5. Consolidación, Seguimiento y Control del Plan
| No. ESTRATEGIA |  |  | PROGRAMADO / EJECUTADO | PONDERACIÓN ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [23 empty] | TOTALES | % AVANCE ACTIVIDAD | % AVANCE ACTIVIDAD PONDERADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN
PROCESO |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGS |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
Planeación | 1. | Definir los criterios de medición para el seguimiento de los controles definidos. (Herramientas de control, con manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo, y si en el tiempo que lleva ha demostrado ser efectiva. | Planeación | Programado | 8 |  |  |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | [16 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 1. | Realizar el monitoreo permanente a los controles establecidos para los mismos con base en la Política de Administración del Riesgo de la entidad y la política General de Administración del riesgo del DAFP dando cumplimiento a los lineamientos de la Ley 1474 de 2011. | Planeación | Programado | 7 | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 1. | Actualizar la política de administración del riesgo. | Planeación | Programado | 3 | [5 empty] | 25 | 25 | 50 | [16 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 1. | Hacer seguimiento de los mapas de riesgo tres veces al año (abril 30, agosto 31 y diciembre 31). | Planeación y Control Interno | Programado | 2 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 34 | 100 | 0 | 0 |  | 20
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Elaborar un documento dentro del SIG que relacione el inventario de trámites y servicios. | Planeación | Programado | 2 | [12 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | [8 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Identificar los elementos que integran los trámites y procedimientos administrativos. | Planeación y Áreas Misionales | Programado | 4 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | [19 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Priorizar dentro del modelo de operación de la entidad en el marco de la economía popular, los trámites sujetos a simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización en cumplimiento del Decreto 019 de 2012. | Planeación y Áreas Misionales | Programado | 7 | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | [12 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Establecer trámites que puedan usar ventanillas únicas de atención, así como entidades con las cuales se pueda intercambiar información y conocimiento. | Planeación y Áreas Misionales | Programado | 2 | [13 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Revisar, identificar y establecer un inventario de los trámites de la entidad que deben ser inscritos en la Guia de Trámites y Servicios y/ó posteriormente en el SUIT. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | [10 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Implementación de los trámites y servicios racionalizados. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 2 | [14 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Detectar y cuantificar beneficios de la implementación en las fases de racionalización y destacar las experiencias exitosas. | Planeación | Programado | 3 | [19 empty] | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 23
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 3. | Realizar una encuesta para que la ciudadanía manifieste sus inquietudes y necesidades en materia de información de manera previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 5 |  | 50 | 50 | [21 empty] | 100 | 0.5 | 0.025
Planeación |  |  |  | Ejecutado |  |  | 50 | [22 empty] | 50
Planeación | 3. | Organizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas que permitan la participación de la ciudadania, de tal manera que este informada de la gestión de la entidad. | Planeación | Programado | 7 |  |  |  | 45 | 40 | 15 | [18 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 3. | Capacitación y acompañamiento a veedores ciudadanos. | Planeación | Programado | 6 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 25 | [9 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 3. | Seguimiento a constitución de veedurías | Planeación | Programado | 5 | [13 empty] | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 100 | 0 | 0 |  | 23
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación y Servicio al Usuario | 4. | Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
Planeación y Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Analizar y evaluar la satisfacción del usuario mediante grupos focales. | Servicio al Usuario | Programado | 3 |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  |  | 10 | 14 | 10 | 18 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Analizar y evaluar la satisfacción del usuario mediante encuestas. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 | [10 empty] | 10 | 10 | 15 | 15 |  |  |  | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Actualizar en la Web el link de "Guía de Trámites y Servicios" | Servicio al Usuario | Programado | 2 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 12 | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Generar informes mensuales y semestrales del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. | Servicio al Usuario | Programado | 3 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 12 | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Revisar y establecer procedimientos; diseñar espacios físicos, facilidades estructurales para la atención prioritaria situación de discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, mujeres gestantes. | Servicio al Usuario | Programado | 3 | [7 empty] | 20 |  | 15 | 25 | 25 | 15 | [11 empty] | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación y Servicio al Usuario | 4. | Realizar una campaña de sensibilización de servicio al ciudadano dentro de los servidores públicos de la entidad. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 | [5 empty] | 25 | 25 | [10 empty] | 25 | 25 | [5 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación y Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación y Servicio al Usuario | 4. | Revisar los canales de atención. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [14 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación y Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas | 4. | Intercambiar y compartir información con entidades a través de herramientas como web services, cadenas de trámites, que modernicen los procesos y facilten la entrega de servicios a los ciudadanos. | Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas | Programado | 3 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 15 | 100 | 0 | 0 |  | 26
Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 5. | Seguimiento y control | Planeación | Programado | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 12 | 100 | 0 | 0 |  | 8
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
| TOTALES |  |  |  | 100 | [26 empty] | 2.5% | % AVANCE PLAN DE ACCIÓN
|  |  | Reviso: | Sandra Hurtado | [7 empty] | Aprobó: |  |  | José del Carmen Montaña | [8 empty] | FECHA |  |  | Enero 22 de 2014
INSTRUCTIVO
ÍTEM
| PROCESO |  | Relacionar el nombre del proceso
| DEPENDENCIA |  | Relacionar la dependencia asociada al proceso al cual corresponde el plan de acción
| AÑO |  | Relacionar la vigencia a la que corresponde el plan de acción
| OBJETIVO PROCESO |  | Relacionar el objetivo del proceso establecido en el diagrama de caracterización.
| OBJETIVO |  | Definir los objetivos específicos del proceso, los cuales deben tener como marco de referencia los objetivos estratégicos de la entidad y desarrollar el objetivo del proceso. Para el caso de los procesos misionales deberán incluirse las metas de los proyectos de inversión.
| ESTRATEGIAS |  | Relacionar las estrategias asociadas el proceso establecidas en la plataforma estratégica de la entidad
| INDICADORES |  | Se relaciona el nombre del indicador utilizado para medir el cumplimiento del objetivo especifico del proceso, estos deben servir para cuantificar la mejora en la eficacia, eficiencia y efectividad en el desempeño del mismo.
| METAS |  | Se relaciona la meta cuantitativa establecida para el cumplimiento del objetivo especifico en la correspondiente vigencia.
| No. ESTRATEGIA |  | Se debe anotar el número de la estrategia de la cual se van a describir las actividades en el plan de acción
| ACTIVIDAD |  | Descripción abreviada de las actividades que se van a desarrollar para la implementación de la estrategia a la cual se hizo referencia.
| RESPONSABLE |  | Relacionar el responsable de implementar y hacer seguimiento a la actividad descrita
| PROGRAMADO / EJECUTADO |  | Ítem para diferenciar en el cronograma la programación y ejecución de las actividades
| PONDERACIÓN VERTICAL |  | Corresponde al peso porcentual que se le da a la actividad dentro del Plan de Acción, la suma de todas las actividades debe dar 100%.
| CRONOGRAMA |  | Se resalta con color el periodo de tiempo requerido para el desarrollo de la respectiva actividad, tanto para lo programado como para lo ejecutado. Adicionalmente, se asignan valores numéricos a la programación de la actividad y a su ejecución, bien sea en cantidades o porcentaje.
| TOTALES |  | Es la suma para cada actividad de los valores numéricos asignados a la programación y ejecución de la misma.
| % AVANCE ACTIVIDAD |  | Corresponde al resultado de dividir el total ejecutado sobre el total programado para cada actividad
| % AVANCE ACTIVIDAD PONDERADO |  | Es el valor de avance de la actividad, de acuerdo a peso porcentual (ponderación vertical) que se le asigno dentro del Plan de Acción
| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN |  | Se debe relacionar de manera resumida las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la actividad y/o las dificultades en su implementación.
| % AVANCE PLAN DE ACCIÓN |  | Corresponde al porcentaje de implementación del Plan de Acción del proceso de acuerdo a lo programado
| Fecha de Elaboración : |  | Fecha de elaboración del plan de acción
| Elaboro: |  | Nombre del responsable de consolidar el plan de acción del proceso
| Reviso: |  | Nombre del responsable del respectivo proceso
Planeación
Sistemas
Infraestructura
Infraestructura y sistemas
Planeación y sistemas
|  | Planeación e infraestructura |  | PROGRAMADO
|  | Planeación, sistemas e infraestructura |  | EJECUTADO
Planeación y Servicio al Usuario
Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas
Servicio al Usuario
[31 empty] | 1 | 5
[31 empty] | 2 | 8
[31 empty] | 3 | 4
[31 empty] | 4 | 9
[31 empty] | 5 | 1