## PAAC 2018
PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | [9 empty] | MONITOREO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATÉGICO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  | MONITOREO 1 FEBRERO 2018 | MONITOREO 2 JULIO 2018 | MONITOREO 3 NOVIEMBRE 2018
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar, ajustar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad | Política de riesgos ajustada | 1 | Política de Administración de Riesgos | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-02 | 2018-12-31 | La Política de Administración del Riesgo fue revisada y aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 2 del 30 de enero de 2018 y se publicó en la Carpeta Compartidos a la cual tienen acceso todos los servidores y contratistas de la entidad. Adicionalmente, fue revisada por los Subdirectores y Jefes de Oficina mediante reuniones realizadas y se dejó evidenciado en actas y listas de asistencia. La política de Administración del Riesgo, fue ajustada y publicada nuevamente en la Carpeta Compartidos, dando origen a su versión 4. | La Política de Administración del Riesgo se revisará y actualizará una vez se apruebe la Guía para la Gestión del Riesgo y diseño de controles, en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública vigencia 2018. | Esta actividad se realizó en enero de 2018.
|  | 1.2 | Socializar y publicar la Política de administración de riesgos en la sección: Transparencia y Acceso a la Información. | Política de riesgos publicada y socializada | 1 | Política de riesgos publicada y socializada. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se publicó la Política de Riesgos en compartidos en la siguiente ruta: X:\1.Sistema Integrado De Gestión\3. Documentación procesos SIG\1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA\POLÍTICAS\DE-002 POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Se realizó publicación del documento en la página web, en el siguiente enlace: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/planes/plan-anticorrupcion. | Se realiza campaña de sensibilización de Administración del Riesgo del 23 al 27 de julio de 2018 en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones en fondos de pantallas de computadores, carteleras digitales e intranet. | La Política de Administración del Riesgo versión 4 se publicó en la carpeta compartidos en febrero de 2018 y en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la entidad en marzo de 2018.
2 | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la institución. ( Acción iniciada 15 dic 2017) | # de mesas de trabajo realizadas | 15 | Actas de reunión asociadas a la revisión y ajuste del Mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Responsables de los procesos o profesionales designados | 2018-01-02 | 2018-01-29 | Se encuentran en custodia de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, las respectivas actas , evidencias de las acciones adelantadas. Se encuentran actualizados y publicados en la carpeta "Compartidos" los mapas de riesgos de gestión y corrupción. En desarrollo del ejercicio de levantamiento de riesgos realizado durante los meses de noviembre y diciembre, se realizó sensibilización a cada uno de los referentes de cada proceso en aspectos relacionados con la gestión del riesgo ( proceso y corrupción). Esto se puede evidenciar en actas y listas de asistencia. | Durante los meses de junio y julio se revisaron y actualizaron los mapas de riesgos de corrupción de los procesos: Servicio al Usuario, Gestión de Comunicaciones y Gestión de Recursos Financieros – Tesorería. Esto se puede evidenciar en actas de reuniones que se encuentran en custodia de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Se continuará con la revisión y actualización de los mapas de riesgos de de corrupción de la vigencia 2018 de los procesos que lo requieran. | Se elaboraron los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad para la vigencia 2018 durante noviembre y diciembre de 2017. Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción versión 1 el 31 de enero de 2018 y la versión 2 en febrero de 2018 en la carpeta compartidos y en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la entidad. Se revisaron y actualizaron los mapas de riesgos de corrupción de los procesos requeridos durante junio y julio de 2018. Se actualizó y publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 versión 3 en la carpeta compartidos y en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la entidad.
|  | 2.2 | Revisar los riesgos de corrupción identificados, en el marco de la mejora continua y conforme a los lineamientos definidos en la Política de Administración del Riesgo Institucional ( Acción iniciada 15 dic 2017) | # de mesas de trabajo realizadas | 15 | Actas de reunión asociadas a la revisión y ajuste del Mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Responsables de los procesos o profesionales designados | 2018-01-02 | 2018-01-29 | En este periodo se efectuó la revisión de los riesgos, ( ver actas del trabajo) en custodia | Durante los meses de junio y julio se revisaron y actualizaron los mapas de riesgos de corrupción de los procesos: Servicio al Usuario, Gestión de Comunicaciones y Gestión de Recursos Financieros – Tesorería. Esto se puede evidenciar en actas de reuniones que se encuentran en custodia de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Se continuará con la revisión y actualización de los mapas de riesgos de de corrupción de la vigencia 2018 de los procesos que lo requieran. | Se elaboraron los mapas de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad para la vigencia 2018 durante noviembre y diciembre de 2017. Se publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción versión 1 el 31 de enero de 2018 y la versión 2 en febrero de 2018 en la carpeta compartidos y en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la entidad. Se revisaron y actualizaron los mapas de riesgos de corrupción de los procesos requeridos durante junio y julio de 2018. Se actualizó y publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 versión 3 en la carpeta compartidos y en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la entidad.
3 | Consulta y Divulgación | 3.1 | Adelantar las acciones para que la Ciudadanía y partes interesadas, servidores y contratistas manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Mapa de riesgos ajustado | 1 | Mapa de riesgos de corrupción ajustado. Soportes de consulta y divulgación efectuada. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-25 | 2018-01-29 | Se realizó publicación del documento en la página web con el enlace para la divulgación y consulta de los funcionarios y ciudadanos. http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/2017-10-09-20-52-51/participacion-proyectos | Está actividad fue realizada en el período anterior. | Esta actividad se realizó en enero de 2018.
|  | 3.2 | Realizar el ajuste al mapa de riesgos a partir de las observaciones recibidas. | Mapa de riesgos ajustado | 1 | Acta y soportes de socialización interna y externa del proyecto de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudad# | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-29 | 2018-01-31 | Para acceder al archivo de seguimiento a los mapas de riesgos de gestión: IPES\MAPAS RIESGOS PROCESO 2018\GESTION DE RIESGOS DE PROCESO 2018 V2 Para acceder al archivo de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción: IPES\MAPAS RIESGOS CORRUPCION 2018\MAPA RIESGOS CORRUPCION IPES 2018 V2 GUIA 2015 PUBLICADO | Está actividad fue realizada en el período anterior. | Esta actividad se realizó en enero de 2018.
4 | Monitoreo y Revisión | 4.1 | Consultar con las partes interesadas la propuesta de mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgo ajustado | 1 | Actas de reunión partes interesadas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-25 | 2018-01-29 | Se realizó publicación del documento en la página web con el enlace para la divulgación y consulta de los funcionarios y ciudadanos. http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/planeacion/2017-10-09-20-52-51/participacion-proyectos | Está actividad fue realizada en el período anterior. | Esta actividad se realizó en enero de 2018.
|  | 4.2 | Aprobar mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos aprobado | 1 | Mapa de riesgos de corrupción aprobado | Responsables de los procesos | 2018-01-29 | 2018-01-31 | Respecto a los mapas del Riesgo de corrupción se cuenta con las respectivas actas de trabajo con los equipos de trabajo de cada proceso..Los respectivos soportes en físico se encuentran en custodia de la SDAE. | Está actividad fue realizada en el período anterior. | Esta actividad se realizó en enero de 2018.
|  | 4.3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción | Divulgación realizada | 1 | Campaña de socialización | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-25 | 2018-01-29 | En cumplimiento a las etapas de comunicación y consulta que deben surtirse en la construcción de los mapas de riesgos de corrupción e institucional, así como al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, se enviar los archivos que deben publicarse en un banner en la página web, en la intranet y a través de redes sociales, con el fin de someterlos a consulta de servidores y grupos de interés. Para los fines pertinentes, adjunto también la Orden de servicio y apoyo debidamente diligenciada y firmada. | Se realiza campaña de sensibilización de Administración del Riesgo del 23 al 27 de julio de 2018 en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones en fondos de pantallas de computadores, carteleras digitales e intranet. | Esta actividad se realizó en enero y julio de 2018.
|  | 4.4 | Implementar controles y acciones para mitigar Riesgos de Corrupción- Comité de Autoevaluación | # de informes de monitoreo a las acciones establecidas para mitigación de riesgos de corrupción elaborados | 3 | Actas de reunión Comités de Autoevaluación con seguimientos a la Matriz de seguimiento del PAAC | Todas las Subdirecciones Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-31 | 2018-11-30 | No se han realizado Comité de Autoevaluación para implementación de controles y acciones durante el periodo, esta programado para abril. | No se han realizado Comité de Autoevaluación para implementación de controles y acciones durante el periodo. | Durante octubre y noviembre de 2018 se realizó el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo y tercer trimestre de 2018.
|  | 4.5 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementados |  |  |  |  | 2018-01-31 | 2018-01-30 | No se han realizado Comité de Autoevaluación para implementación de controles y acciones durante el periodo, esta programado para abril. | No se han realizado Comité de Autoevaluación para implementación de controles y acciones durante el periodo. | Durante octubre y noviembre de 2018 se realizó el monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del segundo y tercer trimestre de 2018.
5 | Seguimiento | 5.1 | Realizar evaluación, seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción | Efectuar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | 1 | # de Informes de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción elaborados en el marco del Plan Anual de Auditorias Internas al PAAC | Asesoría de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-12-31 | No se ha realizado en seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno, porque no esta programado en este periodo. | Seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno, programado para el mes de septiembre de 2018.. | El seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 por parte de la Asesoría de Control Interno se realizará en noviembre y diciembre de 2018.
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | [7 empty] | FECHA PROGRAMADA |  | MONITOREO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATÉGICO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  | MONITOREO 1 FEBRERO 2018 | MONITOREO 2 JULIO 2018 | MONITOREO 3 NOVIEMBRE 2018
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Identificación de Trámites | 1.1 | Identificar los referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales | # de trámites identificados en la entidad / # de trámites aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 3 | Referentes del SUIT en cada una de las Subdirecciones misionales identificados | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se realizó la actividad. Soporte correo electrónico del profesional a cargo. | Se realizó la actividad. Soporte correo electrónico del profesional a cargo. | Se realizaron mesa de trabajo con los referentes de las áreas misionales, las cuales con el objetivo de racionalización de trámites.
|  | 1.2 | Solicitar al Departamento Administrativo de la Función Pública capacitación sobre racionalización de trámites |  | 1 | Solicitud de capacitación realizada | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Se efectuó la solicitud al Departamento Administrativo de la Función Pública y la capacitación esta programada para el mes de marzo de 2018. | Capacitación esta programada. Informe ejecutivo 14 de marzo de 2018. | Se asistió a la Fundición pública a capacitaciones sobre Sistema único de trámites con la asistencia de todos los referentes de cada Subdirección misional.
|  | 1.3 | Identificar nuevos trámites y OPAS del Ipes mediante la actualización y modificación de los procedimientos |  | 2 | Nuevos trámites y OPAS identificados | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Actividad programada para los meses de marz- abril. | Actividad realizada. Ver soportes asociados al desarrollo del Contrato 291 de 2018. | Durante este periodo se modificaron, actualizaron los documentos y condiciones requeridas de los trámites publicados en el SUIT. Se identificaron dos nuevas Opas Antojitos para todos, Formación y Capacitación gratuita para el empleo y el emprendimiento.
|  | 1.4 | Enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública los nuevos trámites y OPAS identificados para su publicación en el SUIT |  | 2 | Nuevos trámites y OPAS enviados | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Actividad programada para los meses de marzo- abril. | Actividad realizada.Ver soportes asociados al desarrollo del Contrato 291 de 2018. | Para dar cumplimiento a esta actividad se realizó mesa de trabajo con la Función Pública donde se propuso la postulación de las Opas Antojitos para todos, Formación y Capacitación gratuita para el empleo y el emprendimiento, se postularon estas Opas en el Suit, se envió la información solicitada por la Función Pública para gestionar la aprobaciòn y publicación de las Opas.
2 | Priorización de Trámites | 2.1 | Revisar, verificar y priorizar los nuevos trámites y OPAS a racionalizar por parte de la entidad durante la vigencia conforme con los criterios del DAFP | # de trámites identificados / # de trámites priorizados *100 | 1 | Nuevos trámites y OPAS priorizados | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Actividad programada para los meses de marzo- abril. | No se tiene información de avance. | En las mesas de trabajo con los referentes de los trámites y la encargada del DAFP se revisaron, verificaron y priorizaron los tramites susceptibles para ser racionalizados.
3 | Racionalización de tramites | 3.1 | Racionalizar los nuevos trámites y OPAS a partir de las mejoras que se puedan identificar a través de la actualización y modificación de los procedimientos. (Esta actividad solo será desarrollada si se identifican trámites susceptibles de ser racionalizados). | # de trámites identificados / # de trámites racionalizados*100 | 1 | Matriz de racionalización de trámites | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico y dependencias misionales | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Actividad programada para los meses de marz- abril. | Ver soportes asociados al desarrollo del Contrato 291 de 2018. | Se racionalizo los tramites Asignación de un local o bodega en una plaza de mercado y Asignación de puntos de venta de la REDEP y se actualizo en el Suit.
4 | Interoperabilidad | 4.1 | Ampliar la página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI para mostrar los servicios utilizados por los vendedores informales registrados en la Herramienta Misional HeMi | Página de consulta ampliada | 1 | Página de consulta del Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI implementada | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-02 | 2018-12-31 | No se tiene información de avance. | No se tiene información de avance. | Se racionalizo los tramites Asignación de un local o bodega en una plaza de mercado y Asignación de puntos de venta de la REDEP y se actualizo en el Suit. Los Vendedores informales podrán consultar digitando su número de identificación si están inscritos en el Registro individual de Vendedores -RIVI en el siguiente link: http://hemi.ipes.gov.co/Publica/ConsultaRivi.aspx Actualmente los usuarios que deseen hacer sus inscripciones a los programas de formación y capacitación lo pueden realizar desde la página Web ya que se encuentra la interoperabilidad con la herramienta misional Hemi y virtualizado al cien por ciento (100%).
|  | 4.2 | Publicar reportes estadísticos relacionados con el Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI y divulgarlos a la ciudadanía y a las Alcaldías Locales | Reportes estadísticos publicados | 3 | Reportes estadísticos publicados | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-02 | 2018-12-31 | No se tiene información de avance. | No se tiene información de avance. | Se solicitó el usuario a datos abiertos Bogotá, Actualmente el proyecto está en la fase de desarrollo, el objetivo es publicar periódicamente en la página Datos Abiertos Bogotá (http://datosabiertos.bogota.gov.co/) dos conjuntos de datos (archivos planos separados por comas - CSV) con la siguiente estructura: RIVI - Número de vendedores inscritos por Localidad: Número de vendedores informales inscritos con estado Activo en el Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI por localidad comercial de Bogotá D.C. Nota: Localidad Metropolitana o No definida corresponde a los vendedores reconocidos por el IPES sin embargo se desconoce localidad pertenecen. RIVI - Enfoque diferencial: Informe estadístico tipo Enfoque diferencial de los vendedores informales registrados en el Registro Individual de Vendedores Informales - RIVI con estado Activo, cruza, por cada localidad comercial de Bogotá con las variables: Localidad de vivienda, Sexo, Genero, Orientación sexual, Grupo etario, Grupo étnico, Discapacidad, Victima del conflicto armado, Nivel de educación formal.
5 | Seguimiento | 5.1 | Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites | Número de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100 | 3 | Auditorias Internas al PAA | Asesoría de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-12-31 | No se ha realizado en seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno, porque no esta programado en este periodo. | Seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno, programado para el mes de septiembre de 2018.. | Se realizó seguimiento por parte de la Asesora de Control Interno, en el mes de Octubre de 2018.
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [7 empty] | FECHA PROGRAMADA |  | MONITOREO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATÉGICO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  | MONITOREO 1 FEBRERO 2018 | MONITOREO 2 JULIO 2018 | MONITOREO 3 NOVIEMBRE 2018
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Información de Calidad y Lenguaje Comprensible | 1.1 | Publicar informe de gestión 2017 | Informe de gestión publicado | 1 | Informe de gestión 2017 | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-01 | 2018-01-31 | Se publicó informe de gestión conforme a lineamiento de Ley. | Se publicó informe de gestión conforme a lineamiento de Ley. | Se publicó informe de gestión conforme al lineamiento de Ley. Se encuentra en el siguiente link: http://www.ipes.gov.co/images/informes/informes_de_gestion_2017/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2017.pdf
|  | 1.2 | Efectuar seguimiento de la información documentando los avances y necesidades de actualización de la información publicada en la sección de Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública. | # de Actas de reunión elaboradas/ # de Actas de reunión programados*100 | 7 | Actas de reunión | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2018-05-02 | 2018-12-20 | Elaboración de una matriz con la revisión de los contenidos de la página web. El IPES mediante Resolución N°. 027 DE 2018- ( 09-02-2018) definió los responsables Publicación Información en Página Web. | Se atendió en el monitoreo anterior. | Se realiza seguimiento mensual y de acuerdo a la resolución 027 de 2018 “Por la cual se establecen los responsables de la publicación en la página Web del Instituto para la Economía Social- Ipes”, se informa a los responsables de cada publicación para que se publique o se realice actulización según se requiera.
|  | 1.3 | Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro. | # de documentos elaborados | 2 | documentos elaborados | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Servicio al Usuario. Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2018-02-01 | 2018-12-20 | Mediante correo electrónico del 26 de febrero la SDAE, envió respuesta a Veeduría Distrital, respecto al interés de participar en el proceso "Traducción de documentos de alto impacto a lenguaje claro.". | Se realizó informe de las visitas efectuadas a la página web con el fin de evidenciar los documentos más consultados, en donde se evidencio que plazas de mercado y portafolio de servicios tiene el número de vistas más altas, por lo cual se realizó un entorno más amigable accesible y en lenguaje claro para las para las plazas de mercado. | Se realizó informe de las visitas efectuadas a la página web con el fin de evidenciar los documentos más consultados, se evidencio que plazas de mercado y portafolio de servicios tiene el número de vistas más altas, por lo cual se realizó un entorno más amigable accesible y en lenguaje claro para las para: 1. Sección las plazas de mercado, se relaciona link de acceso: http://www.ipes.gov.co/index.php/programas/plazas-de-mercado 2. Sección Programas de formación http://www.ipes.gov.co/index.php/programas/formacion/programas-de-formacion
|  | 1.4 | Realizar notas periodísticas que den cuenta de los logros y acciones más importantes de cada una de las áreas misionales y procesos de apoyo de la entidad. | # de notas elaboradas y difundidas | 12 | Notas periodísticas | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-20 | El histórico de noticias, se encuentra en la página web IPES: http://www.ipes.gov.co/ botón de noticias. | Se atendió en el monitoreo anterior. | Julio : EN JULIO, LE CUMPLIMOS A NUESTROS BENEFICIARIOS http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/en-julio-le-cumplimos-a-nuestros-beneficiarios/388 Agosto EN AGOSTO, NUESTROS BENEFICIARIOS FUERON NUESTRA PRIORIDAD http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/en-agosto-nuestros-beneficiarios-fueron-nuestra-prioridad/387 Octubre EL IPES SOCIALIZA LOGROS DE SU GESTIÓN EN LA PLAZA DE MERCADO LAS FERIAS http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/el-ipes-socializa-logros-de-su-gestion-en-la-plaza-de-mercado-las-ferias/411 IPES INFORMA SU GESTIÓN EN PLAZAS DISTRITALES DE MERCADO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/ipes-informa-su-gestion-en-plazas-distritales-de-mercado-de-la-localidad-de-tunjuelito/416 Noviembre IPES PRESENTA INFORME DE GESTIÓN EN LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO LA PERSEVERANCIA http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/ipes-presenta-informe-de-gestion-en-la-plaza-distrital-de-mercado-la-perseverancia/442 GESTIÓN DEL IPES EN LA PLAZA DISTRITAL DE MERCADO DOCE DE OCTUBRE http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/gestion-del-ipes-en-la-plaza-distrital-de-mercado-doce-de-octubre/441 ASÍ AVANZA LA PLAZA DISTRITAL DE FONTIBÓN http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/asi-avanza-la-plaza-distrital-de-fontibon/431 GESTIÓN DEL IPES EN LA PLAZA DISTRITAL SANTANDER http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/gestion-del-ipes-en-la-plaza-distrital-santander/425 LA PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA CUENTA SUS LOGROS http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/noticias/la-plaza-de-mercado-quirigua-cuenta-sus-logros/419
|  | 1.5 | Realizar video institucional para ser difundido en los diversos canales donde la Entidad haga presencia. | Video Institucional | 1 | Video | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-01 | 2018-12-20 | Se encuentra una versión preliminar en custodia de la oficina Asesora de Comunicaciones y se tiene proyectada la contratación de esta actividad para la vigencia 2018. | Se atendió en el monitoreo anterior. | Se suscribió el contrato con el proveedor Grupo Vector SA cuyo objeto es la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREPRODUCCIÓN, GRABACIÓN, EDICIÓN Y MONTAJE DEL VIDEO INSTITUCIONAL QUE DIFUNDA LA MISIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES”, el cual se empezó a ejecutar el 16 de octubre de 2018, con un plazo de 3 meses. A la fecha se han surtido las tres primeras etapas, preproducción, grabación y edición, actualmente se está realizando el montaje por parte del proveedor.
2 | Dialogo de doble vía con la ciudadanía | 2.1 | Compilar las inquietudes frecuentes generadas a través de redes sociales relevantes para el proceso de rendición de cuentas de la entidad. | Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por redes sociales. | 1 | Documento con la identificación de información para el proceso de rendición de cuentas. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Oficina Asesora de Comunicaciones. | 2018-01-31 | 2018-12-20 | Se adelantó de manera presencial dos encuentros ciudadanos, los soportes están en custodia de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | Se atendió en el monitoreo anterior. | Las preguntas frecuentes realizadas por redes sociales, se compilan en un cuadro Excel el cual contiene los siguientes ítems, Nombre, red social, pregunta, fecha recepción, subdirección encargada, respuesta, funcionario encargado, solución, fecha.
|  | 2.2 | Realizar convocatoria entre los grupos de interés para que asistan a los espacios de diálogo y audiencia de rendición de cuentas de la entidad. | Porcentaje de actividades de convocatoria respecto a los espacios de diálogo programados | 100% | Actas de reunión | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-01-31 | 2018-12-20 | Listados de asistencia, informe elaborado por Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | Se atendió en el monitoreo anterior. | Se realizó convocatoria de los grupos de interés en plaza de mercado, ver cronograma mediante Radicado 00110-817008454 del 07/11/2018. Se remitió la programación de las asambleas de rendición de cuentas de comerciantes.
|  | 2.3 | Desarrollar un espacio de diálogo presencial con actores clave que permita identificar información relevante para la audiencia de rendición de cuentas. | Espacio de diálogo realizado | 2 | Actas de reuniones y lista de asistencias | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-31 | 2018-12-20 | Se adelantaron dos (2) espacios de dialogo para la rendición de cuentas de la vigencia 2017, preparatorias para la rendición de cuentas que se realizó el 28 de febrero. | Se atendió en el monitoreo anterior. | Se realizó convocatoria de los grupos de interés en plaza de mercado, ver cronograma mediante Radicado 00110-817008454 del 07/11/2018. Se remitió la programación de las asambleas de rendición de cuentas de comerciantes. A su vez mediante Radicado 00110817-008766 del 16/11/2018, la Subdirección de emprendimiento servicios empresariales- SESEC remitió documentos soportes de los eventos realizados.
|  | 2.4 | Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la entidad | Informe de audiencia de rendición de cuentas | 1 | Informes de audiencia de rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-31 | 2018-12-20 | En las instalaciones del Auditorio de la Biblioteca Pública Virgilio Barco- el día 28 de febrero de 2018, se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017. | Se atendió en el monitoreo anterior. | Se están realizando segundos espacios de Rendición de cuentas en las plazas de mercado conforme al cronograma mediante Radicado 00110-817008454 del 07/11/2018. Se remitió la programación de las asambleas de rendición de cuentas de comerciantes.
|  | 2.5 | Realizar el seguimiento a las inquietudes y compromisos acordados en la audiencia pública. | Informe de seguimiento elaborado y publicado | 2 | Informes de audiencia de rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-31 | 2018-12-20 | Respecto a esta actividad, la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, dio respuesta a los radicados IPES; 2595; y se da traslado al radicado 2580. | Se atendió en el monitoreo anterior. | Cada uno de los Gerentes de las plazas adelanto el respectivo informe del segundo espacio de rendición de cuentas consignando inquietudes y compromisos acordados, los cuales fueron enviados a la Subdirección de Diseño y análisis Estratégico, archivo adjunto un CD. Mediante radicado 00110817-008766 del 16/11/2018.
|  | 2.6 | Realizar espacios de diálogo, concertación y deliberación con los ciudadanos, para la construcción conjunta de lineamientos, metodologías e instrumentos para mejorar la gestión de la entidad. | # de espacios de diálogo realizados | 2 | Actas de reuniones y lista de asistencia | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-31 | 2018-12-20 | Esta actividad no esta programada en este periodo. Se realizará para la rendición de cuenta de la vigencia 2018. | Esta actividad no esta programada en este periodo. Se realizará para la rendición de cuenta de la vigencia 2018. | Esta actividad no está programada en este periodo. Se realizará para la rendición de cuenta de la vigencia 2018, la cual se realizara en el primer trimestre de la vigencia 2019.
|  | 2.7 | Realizar sesiones de trabajo con los aliados estratégicos de la Entidad para socializar productos y / o servicios de la entidad. | # de sesiones realizadas | Por definir | Actas y soporte de las Mesas de trabajo | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico Equipo de Estudios Económicos | 2018-01-31 | 2018-12-20 | Esta actividad no esta programada en este periodo. Se realizará para la rendición de cuenta de la vigencia 2018. | Esta actividad no esta programada en este periodo. Se realizará para la rendición de cuenta de la vigencia 2018. | Esta actividad no está programada en este periodo. Se realizará para la rendición de cuenta de la vigencia 2018, la cual se realizara en el primer trimestre de la vigencia 2019.
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar un curso de formación dirigido a los funcionarios y servidores de la entidad, con la colaboración de la Veeduría Distrital. | Curso de formación realizado | 1 | Curso de formación | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Veeduría Distrital | 2018-01-31 | 2018-12-20 | Esta actividad no esta programada en este periodo. Se realizará para la rendición de cuenta de la vigencia 2018. | Esta actividad no esta programada en este periodo. Se realizará para la rendición de cuenta de la vigencia 2018. | Se envía correo a la Veeduría Distrital solicitando curso dirigido a los funcionarios y servidores del Instituto para la Economía Social.
4 | Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Preparar y publicar informe de evaluación de las actividades de rendición de cuentas de la entidad | # de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100 | 2 | Informes elaborados | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-31 | 2018-12-20 | Se tiene proyectado este informe para finales del mes de marzo de 2018. | Informe publicado en pagina web | Informe publicado en página web en el siguiente link: http://www.ipes.gov.co/images/informes/informes_de_gestion_2017/EVALUACION_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG_2017.pdf
|  | 4.2 | Realizar informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas desarrollado por la entidad | # de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100 | 1 | Informe elaborado | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-01-31 | 2018-12-20 | La Asesoría de Control Interno, adelantó seguimiento a la audiencia de Rendición de Cuenta de la vigencia 2017. | Actividad adelantada en el periodo anterior | Informe publicado en página web en el siguiente link: http://www.ipes.gov.co/images/informes/informes_de_gestion_2017/Seguimiento-Rendicion-de-Cuentas.pdf
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | FECHA PROGRAMADA |  | MONITOREO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATÉGICO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  | MONITOREO 1 FEBRERO 2018 | MONITOREO 2 JULIO 2018 | MONITOREO 3 NOVIEMBRE 2018
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Seguimiento de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general. | # de informes consolidados / 4 *100 | 4 | Informe consolidado | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | 2018-02-01 | 2018-12-31 | De acuerdo a la información suministrada por el Profesional Universitario de Atención al Ciudano, el último informe publicado en página web es el de diciembre de 2017. Estos informes son trimestrales y el próximo es a cohorte de marzo. | http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias | El último informe presentado en la página web,corresponde al Informe Trimestral Julio- Septiembre, publicado el pasado 6 de Noviembre de 2018: http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias
2 | Talento Humano | 2.1. | Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las nuevas disposiciones legales sobre el servicio al ciudadano. | # de capacitaciones realizadas / 2 *100 | 2 | Capacitación y sus soportes | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | 2018-02-01 | 2018-11-30 | A la fecha no hay reporte de esta capacitación. | Gestión adelantada con la Secretaria General, via correo electronico, fue aplazada. | Se realizó capacitación el día 13/11/2018, "Comunicación Asertiva del servicio al ciudadano" con el apoyo del SENA
3 | Relacionamiento con el Ciudadano | 3.1 | Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digitur# | # de informes consolidados /12 *100 | 12 | Informe mensual | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | 2018-02-01 | 2018-12-31 | De acuerdo a la información suministrada por el Profesional Universitario de Atención al Ciudano, el último informe publicado en página web es el de diciembre de 2017. Estos informes son trimestrales y el próximo es a cohorte de marzo. | http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno | Se encuentra publicado en la página web de la Entidad, el informe de digiturno, correspondiente al mes de Octubre. http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias/usuarios-atendidos-y-promedio-de-calificacion-digiturno.
|  | 3.2. | Realizar la evaluación y medir la percepción de la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción. | Informe de percepción de la satisfacción | 1 | Informe | Subdirección Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | No esta programado para el periodo el adelantar esta actividad. | No esta programado para el periodo el adelantar esta actividad. | El informe de evaluación y medición de la percepción de de la satisfacción al ciudadano, se encuentra elaborado y se procederá a publicarlo en la página web tan pronto se revise en el mes de diciembre.
|  | 3.3. | Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas. | Informe de defensor del ciudadano / 2 *100 | 2 | Informes semestrales | Subdirección Administrativa y Financiera | 2018-02-01 | 2018-12-31 | No esta programado para el periodo el adelantar esta actividad. | http://www.ipes.gov.co/index.php/informacion-de-interes/servicios-al-ciudadano/defensor-del-ciudadano | El Informe de Defensor al ciudadano se realiza cada semestre, es decir el correspondiente al Segundo Semestre de 2018, se publicara en Enero de 2019.
4 | Seguimiento | 4.1 | Evaluación a las acciones definidas para la atención al Ciudad# | # de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100 | 3 | Auditorias Internas al PAA | Asesoría de Control Interno | 2018-02-01 | 2018-12-31 | La Asesoría de Control Interno, adelantó seguimiento correspondiente. | Seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno, programado para el mes de septiembre de 2018.. | La Asesora de Control Interno, realizó auditoria el 26 de Octubre y mesa de cierre el 2 de Noviembre de 2018.
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [7 empty] | FECHA PROGRAMADA |  | MONITOREO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATÉGICO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  | MONITOREO 1 FEBRERO 2018 | MONITOREO 2 JULIO 2018 | MONITOREO 3 NOVIEMBRE 2018
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Lineamiento de Transparencia Activa | 1.1 | Efectuar seguimiento de la información documentando los avances y necesidades de actualización de la información publicada en la sección de Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública. | Numero de actas de reunión programadas / Número de adtas de reunión ejecutadas *100 | 7 | Actas de reunión | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-05-02 | 2018-12-31 | Se ha ejercicio del autodiagnóstico de los avances y necesidades de actualización. | Se ha ejercicio del autodiagnóstico de los avances y necesidades de actualización. | El seguimiento a la información se ha realizado mensualmente teniendo en cuenta la ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, en su Artículo 9º . Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado. Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Resolución 3564 de 2015.
|  | 1.2 | Coordinar con las diferentes áreas la publicación de información actualizada en la sección de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Memorando dirigido a las áreas y los responsables informando sobre el estado de la información. | 7 | Memorando. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-05-02 | 2018-12-31 | Se reliza de manera periodica esta actividad. | Se reliza de manera periodica esta actividad. | La Coordinación con las diferentes áreas para actualizar la información se realiza atreves matriz de seguimiento y se envian memorandos Radicados: 00110-817-007721, 00110-817-007722, 00110-817-007723, 00110-817-007724, 00110-817-007724, 00110-817-007725, 00110-817-008222.
|  | 1.3 | Realizar la identificación de información relevante para los grupos de interés para su divulgación proactiva. | Documento con la identificación de información relevante | 1 | Documento | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | En este periodo no se ha adelantado esta actividad. | En este periodo no se ha adelantado esta actividad. | Cada uno de los Gerentes de las plazas adelanto el respectivo informe del segundo espacio de rendición de cuentas consignando inquietudes y compromisos acordados, los cuales fueron enviados a la Subdirección de Diseño y análisis Estratégico, archivo adjunto un CD. Mediante radicado 00110817-008766 del 16/11/2018. Estos serán utilizados para identificar información relevante para los grupos de interés y su divulgación proactiva.
|  | 1.4. | Elaborar documentos de consulta frecuente para los ciudadanos traducidos a lenguaje claro. | Documentos relevantes | 2 | Documentos | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.- Equipo de estudios económicos. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Mediante correo electrónico del 26 de febrero la SDAE, envió respuesta a Veeduría Distrital, respecto al interés de participar en el proceso "Traducción de documentos de alto impacto a lenguaje claro.". | Se recibio respuesta de la Veeduria, respecto al trámite de Rendición de Cuentas. | En el mes de octubre se actualizo el Procedimiento 061 participación ciudadana y rendición de cuentas.
2 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 2.1 | Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información | # de Auditorias Ejecutadas / No de Auditorias Programadas*100 | 3 | Auditorias Internas al PAA | Asesoría de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-12-31 | No se ha realizado en seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno, porque no esta programado en este periodo. | Seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno, programado para el mes de septiembre de 2018. | Seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno.
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES | [7 empty] | FECHA PROGRAMADA |  | MONITOREO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATÉGICO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDAD |  | INDICADOR | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |  | MONITOREO 1 FEBRERO 2018 | MONITOREO 2 JULIO 2018 | MONITOREO 3 NOVIEMBRE 2018
[8 empty] | DESDE | HASTA
1 | Iniciativas Adicionales | 1.1 | Construcción del Plan de trabajo Comité de Ética. | Plan de trabajo | 1 | Plan de trabajo | Subdirección Administrativa y Financiera/ Equipo de trabajo Talento Humano Comité de ética | 2018-01-02 | 2018-12-31 | No hay información disponible. En este periodo no se ha convocado a reunión | Se realizaron reuniones del Comité de integridad, no hay reporte de Plan de trabajo. | Proyección a partir de la aprobación del Código de Integridad (antiguo código de Buen Gobierno) y la aprobación del documento para la convocatoria de gestores de integridad, se dará inicio a las inscripciones para las personas que desean participar como Gestores de Integridad en la entidad. Una vez sea socializado la conformación de los gestores de integridad, se programará una reunión para diseñar la CAMPAÑA de divulgación del Código de Integridad. El día 20 de Noviembre se hizo la revisión del Código de Integridad por Talento Humano , SDAE y la SJC para los trámites respectivos.
|  | 1.2 | Diseñar y poner en marcha las acciones necesarias para que los grupos de interés, partes interesadas y servidores públicos conozcan, debatan y formulen acciones relacionadas con el PAAC. | # de campañas de Socialización realizadas/ No de Campañas de socialización programadas*100 | 2 | Campaña de socialización | Subdirección Administrativa y Financiera/ Equipo de trabajo Talento Humano Comité de ética | 2018-01-02 | 2018-12-31 | No hay información disponible. | No hay información disponible. | Mediante correo masivo enviado el día viernes 16 de noviembre, remitente (comunicaciones@ipes.gov.co) se invita a los colaboradores a realizar encuesta llamada Participe en la campaña del Código de Integridad.
|  | 1.3 | Reuniones periódicas del Comité de ética | # de reuniones ejecutadas/No de reuniones realizadas*100 | 6 | Actas de reunión | Subdirección Administrativa y Financiera/ Equipo de trabajo Talento Humano Comité de ética | 2018-01-02 | 2018-12-31 | No se realizó reunión en el mes de febrero. | Se realizaron reuniones de los gestores de integridad, convocados por el área de Talento Hunmano. Participación en las actividades de la Semana de la Integridad con el Sector Desarrollo Económico. | El día 27 de Noviembre se remitió el Documento final del Código de Integridad y la resolución de adopción con los ajustes realizados por SJC, SDAE y TH a la Subdirectora Administrativa y Financiera. en el mes de Diciembre se espera socializar el Código de Integridad y la resolución de adopción para así convocar una reunión extraordinaria con los integrantes del Comité e implementar la campaña de divulgación y así mismo el Plan de Trabajo para 2019.
|  | 1.4 | Realizar capacitaciones a funcionarios y contratistas para generar una cultura eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos. | # de capacitaciones ejecutadas/No de capacitaciones realizadas*100 | 2 | Actas de asistencia | Subdirección Administrativa y Financiera/ Equipo de trabajo Talento Humano Comité de ética | 2018-01-02 | 2018-12-31 | No hay información disponible. | No hay información disponible. | En respuesta a la Orden de Servicio y/o Apoyo del día 11 de Julio de 2018, solicitado por el profesional universitario: Diego Huertas a la Oficina Asesora de Comunicaciones, se dio inicio a la Jornada de sensibilización de valores de integridad que se realizó los días 15, 16 ,19 ,20 y 21 del mes de Noviembre 2018 en cada Subdirección de la entidad. La jornada de sensibilización se ejecutó a través de Cartelera digital (En cada subdirección), fondo de pantalla de todos los servidores públicos y contratistas, correo masivo, buzón de valores en cada subdirección.
|  | 1.5 | Seguimiento y evaluación a las Iniciativas Adicionales. | # de Auditorias Ejecutadas / No de Auditorias Programadas*100 | 3 | Auditorias Internas al PAA | Asesoría de Control Interno | 2018-01-02 | 2018-12-31 | No se ha realizado en seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno, porque no esta programado en este periodo. | Seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno, programado para el mes de septiembre de 2018.. | Seguimiento por parte de la Asesoría de Control Interno.
Control de Cambios
|  |  | # de versión | Modificación realizada: | Fecha
|  |  | 1 | Versión inicial publicada en página web. | 2018-01-31
|  |  | 2 | Por error de digitación se incluyen de las fechas de inicio y finalización de los componentes: Componente 2. Racionalización de Trámites. Componente 4: Atención al Ciudadano. Componente 6. Iniciativas Adicionales. | 2018-03-05
|  |  | 3 | Se diligenció la casilla " Monitoreo de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | 2018-03-20
|  |  | 4 | Mediante acta del 10-05-2018, se efectua cambio del PAAC, en los siguientes Item: Cambio de responsable de la acción 3.3 Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas, quedando el / la Subdirectora Administrativa y Financiera. Seeliminan las acciones 3.3 y 3.4 del Subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano- Componente COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO. Modificación de acciones de los componentes COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, mediante acta suscrita el 17 de mayo de 2018. | 2018-05-21
|  |  | 5 | La Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia ( 2018) se realizará al finalizar el año a corte 31 de diciembre para garantizar el acceso pleno de la información a la ciuddania y a los beneficiarios, acorde a los lineamientos definidos para esta actividad. | 2018-06-25
|  |  | 6 | En atención a los compromisos suscritos en el Plan de Choque para cerrar brechas, entre el resultado obtenido en la valoración del Índice de Transparencia de Bogotá- ITB, indicador 2.5.2. : Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, subindicador 2.5.2.3 : contenido del diagnóstico o matriz de riesgos de corrupción, unidad de análisis: Mención de recursos, se incluye pestaña con recursos. | 2018-07-06
|  |  | 7 | En atención a los compromisos suscritos en el Plan de Choque para cerrar brechas, entre el resultado obtenido en la valoración del Índice de Transparencia de Bogotá- ITB, indicador 2.5.2. : Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, subindicador 2.5.2.3 : contenido del diagnóstico o matriz de riesgos de corrupción, unidad de análisis: Mención de recursos, se hace una modificación al contenido de la pestaña, describiendo los componentes del PAAC; DEPENDENCIA RESPONSABLE;CARGO; RECURSOS. | 2018-08-02
|  |  | 8 | Diligenciamiento de componente de monitoreo a corte julio 31 de 2018. | 2018-09-06
|  |  | 9 | Inclusión de la pestaña fuentes consultadas, para atender requerimiento Veeduria Distrital, Indice de Transparencia | 2018-09-28
|  |  | 10 | Se adelanto el monitoreo correspondiente a perido noviembre de 2018. | 2018-12-03

## RECURSOS PAAC
Indicador 2.5.2. : Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, subindicador 2.5.2.3 : contenido del diagnóstico o matriz de riesgos de corrupción, unidad de análisis: Mención de recursos.
COMPONENTE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | CARGO | RECURSOS
Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | Procesos del IPES Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE (consolidación) | Líderes proceso. Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE (consolidación) | Humano: Directivos líderes de procesos, servidores públicos y contratistas involucrados en cada proceso. Tecnológico: Se dispone de matrices en Excel para el cargue y seguimiento al mapa de riesgos. Se dispone del portal web del IPES para la interacción con el ciudadano y la consulta del Plan por parte de la comunidad. Logístico: Envío de información por correos electrónicos a los funcionarios y contratistas de la entidad. Reuniones para la construcción y seguimiento al Plan y a este componente de manera permanente.
Racionalización de trámites | Dependencias responsables de los trámites a racionalizar Profesional Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE a cargo de la consolidación | Subdirectores misionales. Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE. Profesional Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE a cargo de la consolidación. | Proyecto de inversión: Mediante el proyecto de inversión 1037 Fortalecimiento Institucional se costean diferentes actividades asociadas a la meta producto de implementación de aspectos del Proceso de Servicio al Usuario ( específicamente Contratación de Personal). Humano: Directivos líderes de procesos, servidores públicos y contratistas involucrados en cada proceso Tecnológico: Se administra e interactúa con el aplicativo Sistema Unificado de Información y Trámites –SUIT- Logístico: Reuniones para la construcción y seguimiento al aplicativo Sistema Unificado de Información y Trámites –SUIT con los referentes de los procesos.
Rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE (coordina estrategia) Procesos de la Entidad (desarrollan el componente) | Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE (coordinador estrategia) Subdirectores Misionales | Proyecto de inversión: Mediante el proyecto de inversión 1037 Fortalecimiento Institucional se costean las diferentes actividades asociadas al espacio principal de rendición de cuentas Humano: Directivos líderes de procesos, servidores públicos y contratistas involucrados en cada proceso, equipo de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE La SDAE designó a un profesional de la Planta global para adelantar y ejecutar las diferentes actividades relacionadas con el diseño, implementación y desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad, así como participar activamente en los ejercicios de seguimiento a la gestión distrital – Herramienta ISO 18091, liderados por la Veeduría Distrital y el Observatorio Ciudadano Distrital”. Tecnológico: Se dispone en la Web de la entidad de un espacio específico para la rendición de cuentas del IPES. Logístico: Se dispone de la logística para las diferentes reuniones con la ciudadanía.
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE (lidera el componente) | Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE | Proyectos de inversión: Mediante el proyecto de inversión 1037 Fortalecimiento Institucional, se costean diferentes actividades asociadas al componente. Humano: Servidores públicos y contratistas de la Oficina de Servicio al Ciudadano; servidores y contratistas involucrados en las respuestas a los requerimientos y trámites solicitados por los ciudadanos al IPES. Tecnológico: Página web disponible. Logístico: Reuniones permanentes para efectuar el seguimiento y actualización de la Página web.
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información | Procesos (productores de la información) Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE Oficina Asesora de Comunicaciones (produce y coordina). | Directivos funcionales Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE | Proyectos de inversión: Mediante el proyecto de inversión 1037 Fortalecimiento Institucional, se costean diferentes actividades asociadas a la apropiación y desarrollo del componente, Humano: Servidores públicos y contratistas. Tecnológico: Página web con el botón de transparencia actualizado y en continua revisión se pone a disposición de la ciudadanía este recurso de acuerdo con la Ley.
Iniciativas adicionales – Gestión Integral | Subdirector /a Administrativa y Financiera Talento Humano (coordina) | Subdirector /a Administrativa y Financiera Profesional de Talento Humano | Humano: EL IPES cuenta con Resolución 376 de 2017 , donde se designan gestores éticos de la entidad. Institucionales: Mediante Resolución 376 de 2017 “ se designan los gestores de ética del Instituto Para la Economía Social para la vigencia 2017-2019”
Consolidación general del PAAC | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico- SDAE a cargo de la consolidación | Humano: Directivos líderes de procesos, servidores públicos y contratistas involucrados en cada Proceso. Tecnológico: Se dispone del portal web para la interacción con el ciudadano y la consulta del Plan por parte de la comunidad Logístico: Envío de información por correos electrónicos a los funcionarios y contratistas de la entidad. Reuniones El monitoreo al Plan.
Versión 2: elaborada el 10 de julio de 2018. Revisada y validada: 01-08-2018. Fuente: Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.

## PLAN ACCION 2016 (2) (hidden)
INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL
PLAN DE ACCION 2016
MARZO DE 2016
PLAN ACCION ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Politica de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar, aprobar y socializar la Politica de Administración de Riesgos de la Entidad | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
2 | Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción | Todas las Subdirecciones
3 | Consulta y Divulgación | 3.1 | Consultar con las partes interesadas la propuesta de mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 3.2 | Aprobar mapa de riesgos de corrupción | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 3.3 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Comunicaciones
4 | Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar controles y acciones para mitigar Riesgos de Corrupción | Todas las Subdirecciónes
|  | 4.2 | Seguimiento a la efectividad de los controles y acciones implementados
5 | Seguimiento | 5.1 | Evaluación seguimiento y control al Mapa de Riesgos de Corrupción | Asesoría de Control Interno
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Publicación de Trámite | 1.1 | Divulgar de manera permanente los trámites y servicios de la entidad en la Guía Distrital de tramites y servicios. | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
|  | 1.2 | Gestionar la publicación de los trámites y servicos de la entidad ante el Suit | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
|  | 1.3 | Aprobación y publicación de los trámites por parte del Suit | Departamento Administrativo de la Función Pública
2 | Racionalización de tramites | 2.1 | Identificar y priorizar tramites a racionalizar | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 2.2 | Racionalizar tramites
3 | Seguimiento | 3.1 | Evaluación a las acciones definidas para la racionalización de trámites | Asesor de Control Interno
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Información de Calidad y Lenguaje Comprensible | 1.1 | Diseño de la estrategia de comunicación para el proceso de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 1.2 | Elaboración del Plan de Acción de la Rendición de Cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
2 | Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Publicar encuesta sobre tematicas a tratar en la rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 2.2 | Establecer tematicas a tratar en la Audiencia de rendición de cuentas
3 | Incentivos para motivar la Cultura de la Rendición de cuentas | 3.1 | Talleres de formación de veedores | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
4 | Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Seguimiento de la información obtenida de las partes interesadas, despues de la Rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
|  | 4.2 | Evaluación a las acciones definidas en la Rendición de Cuentas. | Asesoria de Control Interno
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Recepción y socialización de las solicitudes del aplicativo del sistema de quejas y soluciones SDQS, realizadas por beneficiarios, entes de control y ciudadanía en general. | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
2 | Fortalecimiento de los canales de Atención | 2.1 | Revisión y Actualización del protocolo de Atención al Ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano
3 | Talento Humano | 3.1 | Fortalecimiento institucional en los temas de Atención al Ciudadano a través de charlas grupales Capacitar, informar y sensibilizar a los servidores de la entidad acerca de las nuevas disposiciones legales sobre el servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario
4 | Normativo y Procedimental | 4.1 | Actualización del Procedimiento de Atención al Ciudadano con los formatos correspondientes. | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico
5 | Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través del Digiturno. | Subdireción Administrativa y Financiera
|  |  | Realizar la evaluación y medir la satisfacción al ciudadano en cuanto a los servicios que presta la entidad a través de la Encuesta de Satisfacción. | Subdireción Administrativa y Financiera- Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
|  |  | Atención del defensor del ciudadano a usuarios y partes interesadas | Subdirección de Formación y Empleabilidad
6 | Seguimiento | 6.1 | Evaluación a las acciones definidas para la atención al ciudadano | Asesoría de Control Interno
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | Lineamiento de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional, y la información correspondiente a la estrategia de Gobierno en Linea | Oficina Asesora de Comunicaciones
2 | Lineamiento Transparencia Pasiva | 2.1 | Publicación de informes de seguimiento a las solicitudes de información, quejas, reclamos y sugerencias a través del aplicativo SDQS | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario - Oficina Asesora de Comunicaciones
3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el esquema de publicación de información | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 3.2 | Realizar índice de información clasificada y reservada | Subdireción Administrativa y Financiera- Gestión Documental - Oficina Asesora de Comunicaciones
4 | Criterios diferenciales de accesibilidad | 4.1 | Divulgar la información en formatos comprensibles que permita su visualización para Las personas en situación de discapacidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones
|  | 4.2 | Divulgar la información pública en diversos idiomas.
5 | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Solicitudes recibidas | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario
|  | 5.2 | Solicitudes trasladadas a otra entidad | Subdireción Administrativa y Financiera- Servicio al Usuario
6 | Seguimiento | 6.1 | Evaluación a las acciones definidas para transparencia y Acceso a la información | Asesoria de Control Interno
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES
SUBCOMPONENTE |  | ACTIVIDADES |  | 0 | CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |  | JUL |  | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC
DESCRIPCION
1 | CODIGO DE ETICA | 1.1 | Actualizar el código de ética de la entidad, | Comité de etica
|  | 1.2 | Socializar y poner en practica los principios éticos
2 | SEGUIMIENTO | 2.1 | Seguimiento y evaluación a las Iniciativas Adicionales | Asesor de Control Interno
|  |  | REVISÓ Y APROBO | DIRECTORA
SUBDIRECTORA JURIDICA Y DE CONTRATACION
ASESOR DE CONTROL INTERNO
SUBDIRECTORA DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD
SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION
|  |  |  | JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | [6 empty] | Fecha Aprobación
|  |  | CONSOLIDÓ | SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO | [6 empty] | 29 | 3 | 2016
Note on AE9: Nury Enith Cruz Sosa: No debe ir ejecutado

## Plan 2016 (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO | [6 empty] | AÑO |  | 2016
OBJETIVO DEL PROCESO |  | Implementar acciones encaminadas a prevenir actos de corrupción, mediante el control de los riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la permanente rendición de cuentas y la mejora continua del servicio al ciudadano.
OBJETIVO ESPECIFICOS |  |  | INDICADOR | [11 empty] | METAS
Aumentar la satisfacción de los usuarios hacia los servicios prestados por la entidad |  |  | Porcentajes de satisfacción del usuario | [11 empty] | Incrementarla en un 5%
Implementar los controles establecidos en el Mapa de Riesgos. |  |  | Porcentaje de implementación de los controles establecidos=Número de Controles implementados /el número de controles del mapa | [11 empty] | 100%
Automatizar inscripción a trámites de la entidad. |  |  | Porcentaje de tramites con la inscripción automatizada = Número de inscripciones automatizadas/Número de trámites | [11 empty] | 3
Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. |  |  | Número de Audiencias Públicas | [11 empty] | 1
Realizar formación de veedores ciudadanos en rutas de control social. |  |  | Número de veedores formados | [11 empty] | 14
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Garantizar y fortalecer el Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión, en sus diferentes subsistemas y componentes institucionales para la planeación, gestión de los recursos físicos, tecnológicos, de infraestructura, del talento humano, ambiental, documental y archivo, de seguridad de la información, así como del control interno, articulando todos los procesos de la entidad. | ESTRATEGIAS | 1. Identificar los riesgos de corrupción y establecer medidas para mitigarlos.
2. Desarrollar escenarios que promuevan la participación ciudadana e implementar canales para una rendición continua de cuentas a la ciudadania.
3. Fomentar la cultura del servicio al usuario entre los servidores de la entidad y mejorar la atención en los diferentes canales con los que el IPES cuenta.
4. Revisar los tramites de la entidad con el objeto de racionalizarlos, difundirlos a los usuarios y partes interesadas y ajustarlos a los requerimientos y principios legales vigentes.
No. ESTRATEGIA |  |  | PROGRAMADO / EJECUTADO | CRONOGRAMA
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  | ENE |  | FEB | MAR |  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT |  | NOV |  | DIC
1. RIESGOS | Revisar, ajustar y socializar el mapa de riesgos de corrupción | Todas las dependencias | Programado
Ejecutado
| Hacer seguimiento al plan acción anticorrupción y de servicio al usuario y al mapa de riesgos de corrupción | Asesoría de Control Interno | Programado
Ejecutado
2. RENDICION DE CUENTAS | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | Programado
Ejecutado
| Formación de veedores ciudadanos y seguimiento a las mesas de trabajo. | Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico | Programado
Ejecutado
| Publicar en la página web de la entidad la información de la planeación y gestión institucional de acuerdo a la normatividad vigente | Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
3. ATENCION AL CIUDADANO | Capacitar a los servidores de la entidad sobre el servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
| Hacer campañas a los servidores de la Entidad sobre el servicio al ciudadano | Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
| Encuesta de satisfacción de usuarios y partes interesadas | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | Programado
Ejecutado
| Adecuar la infraestructura del área de servicio al usuario Sede Manuel Mejía | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico - Planeamiento Físico | Programado
Ejecutado
| Adecuar y fortalecer puntos de atención al ciudadano en los territorios | SAF - Sistemas y Planeación físico | Programado
Ejecutado
| Revisar y mejorar el canal virtual en cuanto a la prestación del servicio al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario SDAE - Sistemas | Programado
Ejecutado
4. RACIONALIZACION DE TRAMITES | Publicar e informar a los usuarios internos y ciudadanos, en tiempo real las actividades, eventos y ofertas de servicios de la entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Programado
Ejecutado
| Revisar, actualizar y socializar el Portafolio de Servicios del Instituto | Subdirección Administrativa y Financiera - Servicio al Usuario | Programado
Ejecutado
| REVISÓ Y APROBO | DIRECTORA
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
ASESOR DE CONTROL INTERNO
SUBDIRECTORA DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECTORA DE GESTION REDES SOCIALES E INFORMALIDAD
SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACION
| CONSOLIDO | SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO | [13 empty] | Fecha Aprobación
[16 empty] | 27 | 1 | 2016
Note on B39: Nury Enith Cruz Sosa:

## 2014 (hidden)
FORMATO
PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| PROCESO |  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA | [11 empty] | DEPENDENCIA: | [5 empty] | SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO | [10 empty] | AÑO | 2014
| OBJETIVO DEL PROCESO |  | Implementar acciones encaminadas a prevenir actos de corrupción, racionalizar trámites innecesarios existentes en la entidad y mejorar el servicio al ciudadano.
| OBJETIVO ESPECIFICOS | [18 empty] | INDICADOR | [11 empty] | METAS
| Implementar los controles establecidos en el Mapa de Riesgos. | [18 empty] | Porcentaje de implementación de los controles establecidos=Número de Controles implementados /el número de controles del mapa | [11 empty] | 100%
| Sistematizar trámites de la entidad. | [18 empty] | Número de trámites sistematizados/Número de trámites por sistematizar | [11 empty] | 2
| Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas. | [18 empty] | Número de Audiencias Públicas | [11 empty] | 3
| Realizar formación de veedores ciudadanos en rutas de control social. | [18 empty] | Número de ciudadanos formados | [11 empty] | 80
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Garantizar y fortalecer el Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión, en sus diferentes subsistemas y componentes institucionales para la planeación, gestión de los recursos físicos, tecnológicos, de infraestructura, del talento humano, ambiental, documental y archivo, de seguridad de la información, así como del control interno, articulando todos los procesos de la entidad. | [13 empty] | ESTRATEGIAS |  | 1. Primer componente: Identificación del riesgo y establecimiento de medidas para mitigarlos.
2. Segundo componente: Parámetros para la racionalización de los procesos, procedimientos, trámites y servicios institucionales, para ajustarlos a los requerimientos y principios legales vigentes.
3. Tercer componente: La Rendición de Cuentas que brinden espacios para que la ciudadanía participe y este informada de la gestión de la administración pública.
4. Cuarto componente: Elementos que integran una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que se deben desarrollar al interior de la entidad para mejorar la calidad de vida y acceso a los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
5. Consolidación, Seguimiento y Control del Plan
| No. ESTRATEGIA |  |  | PROGRAMADO / EJECUTADO | PONDERACIÓN ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [23 empty] | TOTALES | % AVANCE ACTIVIDAD | % AVANCE ACTIVIDAD PONDERADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN
PROCESO |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGS |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
Planeación | 1. | Definir los criterios de medición para el seguimiento de los controles definidos. (Herramientas de control, con manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo, y si en el tiempo que lleva ha demostrado ser efectiva. | Planeación | Programado | 8 |  |  |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | [16 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 1. | Realizar el monitoreo permanente a los controles establecidos para los mismos con base en la Política de Administración del Riesgo de la entidad y la política General de Administración del riesgo del DAFP dando cumplimiento a los lineamientos de la Ley 1474 de 2011. | Planeación | Programado | 7 | [7 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 1. | Actualizar la política de administración del riesgo. | Planeación | Programado | 3 | [5 empty] | 25 | 25 | 50 | [16 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 1. | Hacer seguimiento de los mapas de riesgo tres veces al año (abril 30, agosto 31 y diciembre 31). | Planeación y Control Interno | Programado | 2 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 33 | [7 empty] | 34 | 100 | 0 | 0 |  | 20
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Elaborar un documento dentro del SIG que relacione el inventario de trámites y servicios. | Planeación | Programado | 2 | [12 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | [8 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Identificar los elementos que integran los trámites y procedimientos administrativos. | Planeación y Áreas Misionales | Programado | 4 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | [19 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Priorizar dentro del modelo de operación de la entidad en el marco de la economía popular, los trámites sujetos a simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización en cumplimiento del Decreto 019 de 2012. | Planeación y Áreas Misionales | Programado | 7 | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | [12 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Establecer trámites que puedan usar ventanillas únicas de atención, así como entidades con las cuales se pueda intercambiar información y conocimiento. | Planeación y Áreas Misionales | Programado | 2 | [13 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Revisar, identificar y establecer un inventario de los trámites de la entidad que deben ser inscritos en la Guia de Trámites y Servicios y/ó posteriormente en el SUIT. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | [10 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Implementación de los trámites y servicios racionalizados. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 2 | [14 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 2. | Detectar y cuantificar beneficios de la implementación en las fases de racionalización y destacar las experiencias exitosas. | Planeación | Programado | 3 | [19 empty] | 25 | 25 |  | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 |  | 23
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 3. | Realizar una encuesta para que la ciudadanía manifieste sus inquietudes y necesidades en materia de información de manera previa a la Audiencia de Rendición de Cuentas. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 5 |  | 50 | 50 | [21 empty] | 100 | 0.5 | 0.025
Planeación |  |  |  | Ejecutado |  |  | 50 | [22 empty] | 50
Planeación | 3. | Organizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas que permitan la participación de la ciudadania, de tal manera que este informada de la gestión de la entidad. | Planeación | Programado | 7 |  |  |  | 45 | 40 | 15 | [18 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 3. | Capacitación y acompañamiento a veedores ciudadanos. | Planeación | Programado | 6 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 25 | [9 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 3. | Seguimiento a constitución de veedurías | Planeación | Programado | 5 | [13 empty] | 25 |  |  |  | 25 |  |  | 25 | 25 |  |  | 100 | 0 | 0 |  | 23
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación y Servicio al Usuario | 4. | Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
Planeación y Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Analizar y evaluar la satisfacción del usuario mediante grupos focales. | Servicio al Usuario | Programado | 3 |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  |  | 10 | 14 |  |  |  |  | 10 | 14 | 10 | 18 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Analizar y evaluar la satisfacción del usuario mediante encuestas. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 |  |  |  | 10 | 10 | 15 | 15 | [10 empty] | 10 | 10 | 15 | 15 |  |  |  | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Actualizar en la Web el link de "Guía de Trámites y Servicios" | Servicio al Usuario | Programado | 2 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 12 | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Generar informes mensuales y semestrales del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. | Servicio al Usuario | Programado | 3 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 12 | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Servicio al Usuario | 4. | Revisar y establecer procedimientos; diseñar espacios físicos, facilidades estructurales para la atención prioritaria situación de discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, mujeres gestantes. | Servicio al Usuario | Programado | 3 | [7 empty] | 20 |  | 15 | 25 | 25 | 15 | [11 empty] | 100 | 0 | 0
Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación y Servicio al Usuario | 4. | Realizar una campaña de sensibilización de servicio al ciudadano dentro de los servidores públicos de la entidad. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 | [5 empty] | 25 | 25 | [10 empty] | 25 | 25 | [5 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación y Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación y Servicio al Usuario | 4. | Revisar los canales de atención. | Planeación y Servicio al Usuario | Programado | 3 | [5 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [14 empty] | 100 | 0 | 0
Planeación y Servicio al Usuario |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas | 4. | Intercambiar y compartir información con entidades a través de herramientas como web services, cadenas de trámites, que modernicen los procesos y facilten la entrega de servicios a los ciudadanos. | Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas | Programado | 3 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 15 | 100 | 0 | 0 |  | 26
Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
Planeación | 5. | Seguimiento y control | Planeación | Programado | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 12 | 100 | 0 | 0 |  | 8
Planeación |  |  |  | Ejecutado | [25 empty] | 0
| TOTALES |  |  |  | 100 | [26 empty] | 2.5% | % AVANCE PLAN DE ACCIÓN
|  |  | Reviso: | Sandra Hurtado | [7 empty] | Aprobó: |  |  | José del Carmen Montaña | [8 empty] | FECHA |  |  | Enero 22 de 2014
INSTRUCTIVO
ÍTEM
| PROCESO |  | Relacionar el nombre del proceso
| DEPENDENCIA |  | Relacionar la dependencia asociada al proceso al cual corresponde el plan de acción
| AÑO |  | Relacionar la vigencia a la que corresponde el plan de acción
| OBJETIVO PROCESO |  | Relacionar el objetivo del proceso establecido en el diagrama de caracterización.
| OBJETIVO |  | Definir los objetivos específicos del proceso, los cuales deben tener como marco de referencia los objetivos estratégicos de la entidad y desarrollar el objetivo del proceso. Para el caso de los procesos misionales deberán incluirse las metas de los proyectos de inversión.
| ESTRATEGIAS |  | Relacionar las estrategias asociadas el proceso establecidas en la plataforma estratégica de la entidad
| INDICADORES |  | Se relaciona el nombre del indicador utilizado para medir el cumplimiento del objetivo especifico del proceso, estos deben servir para cuantificar la mejora en la eficacia, eficiencia y efectividad en el desempeño del mismo.
| METAS |  | Se relaciona la meta cuantitativa establecida para el cumplimiento del objetivo especifico en la correspondiente vigencia.
| No. ESTRATEGIA |  | Se debe anotar el número de la estrategia de la cual se van a describir las actividades en el plan de acción
| ACTIVIDAD |  | Descripción abreviada de las actividades que se van a desarrollar para la implementación de la estrategia a la cual se hizo referencia.
| RESPONSABLE |  | Relacionar el responsable de implementar y hacer seguimiento a la actividad descrita
| PROGRAMADO / EJECUTADO |  | Ítem para diferenciar en el cronograma la programación y ejecución de las actividades
| PONDERACIÓN VERTICAL |  | Corresponde al peso porcentual que se le da a la actividad dentro del Plan de Acción, la suma de todas las actividades debe dar 100%.
| CRONOGRAMA |  | Se resalta con color el periodo de tiempo requerido para el desarrollo de la respectiva actividad, tanto para lo programado como para lo ejecutado. Adicionalmente, se asignan valores numéricos a la programación de la actividad y a su ejecución, bien sea en cantidades o porcentaje.
| TOTALES |  | Es la suma para cada actividad de los valores numéricos asignados a la programación y ejecución de la misma.
| % AVANCE ACTIVIDAD |  | Corresponde al resultado de dividir el total ejecutado sobre el total programado para cada actividad
| % AVANCE ACTIVIDAD PONDERADO |  | Es el valor de avance de la actividad, de acuerdo a peso porcentual (ponderación vertical) que se le asigno dentro del Plan de Acción
| DESCRIPCIÓN DEL AVANCE DE LA ACCIÓN |  | Se debe relacionar de manera resumida las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la actividad y/o las dificultades en su implementación.
| % AVANCE PLAN DE ACCIÓN |  | Corresponde al porcentaje de implementación del Plan de Acción del proceso de acuerdo a lo programado
| Fecha de Elaboración : |  | Fecha de elaboración del plan de acción
| Elaboro: |  | Nombre del responsable de consolidar el plan de acción del proceso
| Reviso: |  | Nombre del responsable del respectivo proceso
Planeación
Sistemas
Infraestructura
Infraestructura y sistemas
Planeación y sistemas
|  | Planeación e infraestructura |  | PROGRAMADO
|  | Planeación, sistemas e infraestructura |  | EJECUTADO
Planeación y Servicio al Usuario
Planeación, Servicio al Usuario y Sistemas
Servicio al Usuario
[31 empty] | 1 | 5
[31 empty] | 2 | 8
[31 empty] | 3 | 4
[31 empty] | 4 | 9
[31 empty] | 5 | 1

## FUENTES CONSULTADAS
Indicador 2.5.: Políticas o medidas anticorrupción. subindicador Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 2.52.2.5 Fuentes consultadas para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
UNIDAD ANALISIS | RADICADO No/ UBICACIÓN | TIPO DE INFORME | ORIGEN | ACCION ADELANTADA
Reporte de Auditorias ( Internas o Externas) | 00110-817-004230 | PLAN DE MEJORAMIENTO | AUDITORIA INTERNA | Se establecieron controles al Mapa de riesgos de corrupción mediante el desarrollo del Objeto Contractual.
| 00110-817-001968 00110-817-003562 00110-817-005625 00110-817-003986 00110-817-001758 |  |  | Actualización de mapa de riesgos
| 00110-817-004230 00110-817-007132 |  |  | Actualización de la Política de administración del riesgo
| 00110-817-003977 |  |  | Normatividad se encuentra desactualizada en el SUIT
| 00110-817-003793 |  |  | Ley de transparencia y del derecho al acceso a la Información
| 00110-817-007132 |  |  | Medición de la satisfacción de nuestros usuarios
Reporte de Auditorias ( Internas o Externas) | Auditorias Regulares | Plan DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA | AUDITORIA EXTERNA | Actualización de mapa de riesgos.
Otros | Ley 1712 de 2014 | Ley | Externa | Componente de Ley de transparencia y acceso a la información pública
Reportes de Veeduria | N/D | Informes. | Externa | Informes respecto al PAAC, Lineamiento para la Audiencia de Rendición de Cuentas del sector.
|  | ISO IWA- observatorio ciudadano. | Externa | Rendición de cuentas.
Informes de PQRS | http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/instrumentos-de-gestion/informacion-de-pqrs-y-denuncias | Proceso de Atención al Ciudadano | Interno | Inclusión de acciones en el componente COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO