## AVANCE TABLA DE VALORACIÓN DOCU
ANEXO N. 3 TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
ACTIVIDAD | TAREA | PRODUCTO | PESO PORCENTUAL | PORCENTAJE DE AVANCE *
1. Compilación de Información Institucional | Cuadro de Evolución Organizacional | Se elaboró el respectivo cuadro evolución organizacional identificando 4 periodos | 10% | 10%
2. Diagnostico del Fondo Documental Acumulado | Diagnostico del Estado Archivístico y de Conservación de los documentos a 31 de diciembre de 2006 | Se realizó el respectivo diagnóstico documental del Fondo Acumulado | 15% | 10%
3. Inventario documental en estado natural a nivel de unidad documental | Inventario | Se esta levantando la información | 25% | 5%
4. Cuadro de Clasificación Documental | Cuadro de Clasificación | No se ha elaborado el respectivo cuadro | 15% | 0%
5. Ficha de Valoración | Ficha de Valoración Documental | Se realizó el levantamiento de 1413 fichas | 15% | 10%
6. Proyección de la Tabla de Retención Documental | Tabla de Valoración Documental - FO-005 | Se inició el levantamiento de la información con la documentación del 1° periodo | 15% | 5%
7.Aprobación por parte del Comité Interno de Archivo, Resolución 239 de 2013 | Acta de Aprobación TVD Comité Interno de Archivo | Proceso que se adelantará una vez culminadas las anteriores actividades | 5% | 0
TOTAL |  |  | 100% | 40%